ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την εξειδίκευση των σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ

«Πρότυπο και Οδηγός Υποβολής Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 2014-2020 και Οδηγός εφαρμογής κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

|  | ADVICE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 26ης Οκτωβρίου 90, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: (2310) 535888. Fax: (2310) 537677. http://www.advicemd.gr e- mail: central@advicemd.gr |
| --- | --- |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ	2

1	Γενικό πλαίσιο των Στρατηγικών ΒΑΑ	2

1.1	Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020	2

1.2	Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020	3

2	Διαδικασίες εφαρμογής των Στρατηγικών ΒΑΑ στην ΠΑΜΘ	4

2.1.	Αρμόδιοι Φορείς	4

2.2.	Οικονομικά Στοιχεία	4

2.3.	Επιλεξιμότητα	4

2.4.	Υποβολή Στρατηγικών ΒΑΑ	5

2.5.	Επιλογή και έγκριση Στρατηγικών ΒΑΑ	5

2.6.	Καθήκοντα Αστικών Αρχών	6

2.7.	Υλοποίηση και παρακολούθηση των Στρατηγικών ΒΑΑ	6

3	Κατευθύνσεις προς τις Αστικές Αρχές για την υποβολή Στρατηγικών ΒΑΑ	7

3.1.	Περιοχές παρέμβασης	7

3.2.	Λογική παρέμβασης	7

3.3.	Εξειδίκευση της Στρατηγικής ΒΑΑ	8

3.4.	Επιλογή πράξεων που θα ενταχθούν στη Στρατηγική ΒΑΑ	8

3.5.	Ενδεικτικοί τύποι Πράξεων	8

3.6.	Πηγές χρηματοδότησης	11

3.7.	Κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ	12

3.8.	Διακυβέρνηση της Στρατηγικής ΒΑΑ	12

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ	13

1	Διαδικασία αξιολόγησης	13

2	Κριτήρια αξιολόγησης Στρατηγικών ΒΑΑ	15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ	24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΑ	25

Α. Κριτήρια πληρότητας και σαφήνειας του περιεχομένου	25

Β. Κριτήρια ενσωμάτωσης οριζόντιων πολιτικών	25

Γ. Κριτήρια σκοπιμότητας	25

Δ. Έλεγχος κριτηρίου για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (Β.2)	26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ενέργειες ωρίμανσης ΠΡΑΞΕΩΝ και άλλες διοικητικές ενέργειες	28

Α. Έργα οδοποιίας – ποδηλατοδρόμων – αναπλάσεων	28

Β. Μελέτες Κτιριακών Έργων	29

Γ. Προμήθειες	30

Δ. Αποφάσεις, άδειες, εγκρίσεις	30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: σΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ	31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: διαδικασια ΟΡΙΣΜΟΥ ενδιαμεσου φορεα	37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ	38

1	Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης και αναγνώριση κύριων αναγκών	39

1.1	Ταυτότητα της περιοχής παρέμβασης	39

1.2	Ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης	40

1.3	Περιγραφή προβλημάτων και αναγκών της περιοχής παρέμβασης.	40

2	Καθορισμός της στρατηγικής και των στόχων της Στρατηγικής ΒΑΑ	42

2.1.	Ανάλυση της Στρατηγικής ΒΑΑ	42

2.2.	Λογική παρέμβασης Στρατηγικής ΒΑΑ	42

2.3.	Ανάλυση των στόχων Στρατηγικής ΒΑΑ	42

3	Πράξεις Στρατηγικής ΒΑΑ	44

3.1.	Ανάλυση των πράξεων Στρατηγικής ΒΑΑ	44

3.2.	Ωριμότητα Στρατηγικής ΒΑΑ	45

3.3.	Ωφελούμενος πληθυσμός Στρατηγικής ΒΑΑ	46

4	Σχέδιο χρηματοδότησης της Στρατηγικής ΒΑΑ	47

5	Συμπληρωματικότητα και συνέργεια των πράξεων ΒΑΑ με Στρατηγικές και Στόχους της ΠΑΜΘ	48

6	Πλαίσιο κατάρτισης και υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ	49

6.1.	Διαδικασίες κατάρτισης Στρατηγικής ΒΑΑ	49

6.2.	Εταιρικό σχήμα ΒΑΑ	49

6.3.	Διαδικασίες διοίκησης, παρακολούθησης και υλοποίησης Στρατηγικής ΒΑΑ	50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ	51

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 για την εξειδίκευση του τρόπου επιλογής των αστικών αρχών και περιοχών εφαρμογής Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Με την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ 2014-2020 επιδιώκει:

(α)	να αντιμετωπίσει συγκροτημένα (και όχι μερικώς κατά Προτεραιότητα Χρηματοδότησης και Θεματικό Στόχο) τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές προκλήσεις στο χωρικό επίπεδο,

(β)	να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από το ΕΣΠΑ 2014-2020 σε χωρικό επίπεδο οργανώνοντας κατάλληλες συνέργιες Θ.Σ., ΕΔΕΤ και Προγραμμάτων αλλά και παράλληλων πολιτικών και πηγών χρηματοδότησης,

(γ)	να προωθήσει την αποδοτική εφαρμογή των νέων εργαλείων χωρικής ανάπτυξης που αφορούν στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).

Το παρόν αποτελεί το 3ο Παραδοτέο του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τον οδηγό υποβολής Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με κατευθύνσεις προς τους δικαιούχους.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την αναλυτική διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που θα υποβληθούν, μαζί με αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο βαθμολόγησης και τεκμηρίωσης της βαθμολογίας, όπου απαιτείται. Επισυνάπτεται το υποστηρικτικό υλικό του ποσοτικού προσδιορισμού και τρόπου βαθμολόγησης των κριτηρίων.

Στο Παράρτημα Ι καταγράφεται το θεσμικό πλαίσιο και χρήσιμες αναφορές για το εργαλείο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Στο Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής πράξεων για ένταξη στις Στρατηγικές ΒΑΑ που θα χρησιμοποιήσουν οι Αστικές Αρχές και επισυνάπτεται το υποστηρικτικό υλικό του προσδιορισμού και τρόπου βαθμολόγησης των κριτηρίων.

Στο Παράρτημα ΙΙΙ δίδεται κατάλογος ενδεικτικών ενεργειών ωρίμανσης και άλλων διοικητικών ενεργειών για βασικούς τύπους έργων.

Στο Παράρτημα IV παρέχεται ένα συνοπτικό τεχνικό δελτίο για τις πράξεις των Στρατηγικών ΒΑΑ που θα προταθούν για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ.

Στο Παράρτημα V περιγράφεται η διαδικασία ορισμού και ανάληψης καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα για τις Αστικές Αρχές που θα υλοποιήσουν Στρατηγικές ΒΑΑ.

Στο Παράρτημα VI επισυνάπτεται υπόδειγμα του Εντύπου Υποβολής με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα συμπλήρωσης.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ

# Γενικό πλαίσιο των Στρατηγικών ΒΑΑ

## Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελούν ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων αστικών περιοχών.

Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε αστικής περιοχής περιλαμβάνονται:

- η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης,

- η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και

- η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ως Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων συμπληρωματικών επενδυτικών προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους, ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Ο κανονισμός του ΕΤΠΑ προβλέπει στο άρθρο 7 (4) ότι τουλάχιστον το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ που χορηγούνται σε εθνικό επίπεδο κατανέμονται σε ολοκληρωμένες δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αφορούν αστικές περιοχές που ορίζονται με βάση τα όρια Δημοτικής Ενότητας ή όρια Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ρυθμιστικού Σχεδίου, των οποίων ο πληθυσμός τους ξεπερνά τους 10.000 κατοίκους και αντιμετωπίζουν έντονες προκλήσεις, οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, κλιματικής αλλαγής, δημογραφικές και λειτουργικής οργάνωσης, όπως:

- Περιοχές εφαρμογής Ρυθμιστικού Σχεδίου ή Περιοχές που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ή/ και στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Περιοχές εφαρμογής Σχεδίων Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης ή ισοδύναμων σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού, κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

- Ζώνες αποβιομηχάνισης, περιοχές που περισσότερο δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση με συνακόλουθα φαινόμενα αστικής φτώχειας, υψηλών ποσοστών ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, ή περιοχές αλλαγών χρήσεων γης και αυθαίρετης δόμησης.

- Αστικά κέντρα που έχουν λειτουργική περιοχή με πληθυσμό άνω των 70.000 κατοίκων.

## Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020

Τα εργαλεία της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης αξιοποιούνται από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης και την άμβλυνση ενδοπεριφερειακών ή/και τοπικών αναπτυξιακών ανισοτήτων σε θέματα εισοδήματος/ φτώχιας, τοπικής οικονομίας/ αγοράς εργασίας, προσβασιμότητας και δημογραφικών χαρακτηριστικών. Βασική παράμετρος της υλοποίησης παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης είναι η προώθηση ολοκληρωμένων και αλληλοσυμπληρούμενων παραγωγικών συμπλεγμάτων και η επίτευξη μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.

Ειδικότερα, οι Στρατηγικές για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη θα αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση πολλαπλών προβλημάτων (κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικής αλλαγής) στον αστικό ιστό με τους εξής στόχους:

- την ολοκληρωμένη και στοχευμένη (σε συγκεκριμένους πυρήνες) αναπτυξιακή παρέμβαση για αποκατάσταση του οικονομικού ιστού και τη λειτουργία των πυρήνων αυτών ως κινητήριες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή επιρροής τους,

- την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής (υπό την ευρεία έννοια) υποβάθμισης ιδίως των περιοχών συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων - συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό αλλά και των νεόπτωχων- και των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών/ επαγγελματικών ζωνών,

- την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με την αναζωογόνηση περιοχών όπου συγκεντρώνονται οι πλέον σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις μέσω της στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κοινωφελών δράσεων (απασχόλησης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, νεολαίας, κ.ά.), ενεργητικών δράσεων για την απασχόληση και την ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών,

- την προώθηση εφαρμογών καινοτομίας και ΤΠΕ στο αστικό περιβάλλον,

- την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αρχής της «συμπαγούς πόλης» αποβλέποντας στην αντιστροφή της αστικής διάχυσης, και

- την ένταξη κεντρικών πυρήνων, περιμετρικών περιοχών και περιαστικών ζωνών σε ενιαίες στρατηγικές ανάκαμψης, αναβάθμισης και ανάπτυξης.

# Διαδικασίες εφαρμογής των Στρατηγικών ΒΑΑ στην ΠΑΜΘ

## Αρμόδιοι Φορείς

Ως Αρμόδιοι Φορείς για την προετοιμασία και υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ορίζονται οι κάτωθι Αστικές Αρχές:

- Δήμος Αλεξανδρούπολης

- Δήμος Δράμας

- Δήμος Καβάλας

- Δήμος Κομοτηνής

- Δήμος Ξάνθης

- Δήμος Ορεστιάδας

## Οικονομικά Στοιχεία

Η Κοινοτική Συμμετοχή που διατίθεται από το ΠΕΠ ΑΜΘ για την υλοποίηση πράξεων που εντάσσονται σε Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 17.000.000€:

- 15.800.000 € μέσω του ΕΤΠΑ και

- 1.200.000 € μέσω του ΕΚΤ.

## Επιλεξιμότητα

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων στο ΠΕΠ ΑΜΘ πράξεων μιας Στρατηγικής ΒΑΑ ορίζεται το ποσό των 8.600.000 €:

- 8.000.000 € μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων ΕΤΠΑ

- 600.000 € μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων ΕΚΤ

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ είναι σκόπιμο να περιλαμβάνουν πράξεις που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ωριμότητας. Κατά συνέπεια, ορίζεται ως μέγιστος προϋπολογισμός των τεχνικών μελετών ωριμότητας, των προτεινόμενων πράξεων για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ, το 10% του προϋπολογισμού αιτούμενης δημόσιας δαπάνης από το ΠΕΠ ΑΜΘ, υπό την προϋπόθεση να αφορά έργα που θα υλοποιηθούν εντός του χρονικού πλαισίου της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των υποβαλλόμενων στο ΠΕΠ ΑΜΘ πράξεων των Στρατηγικών ΒΑΑ ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

## Υποβολή Στρατηγικών ΒΑΑ

Οι Αστικές Αρχές (Δήμοι) υποβάλλουν τις Στρατηγικές ΒΑΑ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ, εντός της προθεσμίας που τίθεται. Δεν θα γίνονται δεκτές Στρατηγικές ΒΑΑ εκτός των προθεσμιών.

Η υποβολή της Στρατηγική ΒΑΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Έντυπο υποβολής, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτημα.

- Απόφαση Δημοτικής Αρχής έγκρισης της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση ύπαρξης εταιρικού σχήματος περιλαμβάνονται:

- Αποφάσεις συμμετοχής λοιπών φορέων στο εταιρικό σχήμα.

- Πρωτόκολλο συνεργασίας εταιρικού σχήματος.

Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη Εταιρικού Σχήματος δεν είναι υποχρεωτική, συνίσταται όμως καθώς αξιολογείται θετικά στην Ομάδα Κριτηρίων Δ «Ικανότητα και αντιπροσωπευτικότητα του Εταιρικού Σχήματος», η διαμόρφωση κατάλληλου εταιρικού σχήματος που θα συμμετέχει τόσο στην υλοποίηση όσο και στη διακυβέρνηση της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Οι παραπάνω αποφάσεις των Συλλογικών Οργάνων θα πρέπει να αναφέρουν ότι οι δικαιούχοι φορείς αναλαμβάνουν να καλύψουν τυχών ίδια συμμετοχή που θα προκύψει κατά την οριστικοποίηση των πράξεων και την εξέτασή τους ως προς την ύπαρξη στοιχείων κρατικής ενίσχυσης.

## Επιλογή και έγκριση Στρατηγικών ΒΑΑ

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής Στρατηγικών ΒΑΑ από τις Αστικές Αρχές (Δήμους) η διαδικασία για την έγκριση των Στρατηγικών ΒΑΑ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

- Α. Αξιολόγηση των Στρατηγικών ΒΑΑ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΜΘ σε δύο στάδια:

  - Α’ Στάδιο: Πληρότητα και επιλεξιμότητα Στρατηγικής ΒΑΑ

  - Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση των Στρατηγικών ΒΑΑ ανά ομάδα κριτηρίων

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή Παρακολούθησης, που παρατίθενται στην Ενότητα 2.

Η αξιολόγηση των Στρατηγικών ΒΑΑ γίνεται με την μεθοδολογία της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης η ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων. Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του φορέα υποβολής και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της Στρατηγικής ΒΑΑ. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/ τους αξιολογητή/τες με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της Στρατηγικής ΒΑΑ. Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, η ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ ενημερώνει εγγράφως τον φορέα υποβολής ότι θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται.

Με την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους.

- Β. Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων Στρατηγικών ΒΑΑ.

- Γ. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων.

- Δ. Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων Στρατηγικών ΒΑΑ.

- Ε. Έκδοση απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής ΒΑΑ από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε συνέχεια προηγούμενης θετικής εισήγησης του προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ.

- ΣΤ. Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα του ΠΕΠ ΑΜΘ: του τίτλου των Στρατηγικών ΒΑΑ που εγκρίνονται, των Αστικών Αρχών (Δήμων) αυτών, καθώς και του ποσού της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης από το ΠΕΠ ΑΜΘ.

## Καθήκοντα Αστικών Αρχών

Οι Αστικές Αρχές αναλαμβάνουν τα παρακάτω καθήκοντα:

- Παρακολούθηση των Στρατηγικών ΒΑΑ.

- Επιλογή των πράξεων που εντάσσονται στη Στρατηγική ΒΑΑ.

- Παροχή πληροφοριών προς την ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ για την πορεία υλοποίησης και επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Οι Αστικές Αρχές (Δήμοι) των εγκεκριμένων Στρατηγικών ΒΑΑ, θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) με αρμοδιότητα την επιλογή των πράξεων.

## Υλοποίηση και παρακολούθηση των Στρατηγικών ΒΑΑ

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ θα δημοσιεύσει πρόσκληση προς τις Αστικές Αρχές (Δήμους) και προς τους τυχόν εταίρους που αναφέρονται στις εγκεκριμένες Στρατηγικές ΒΑΑ, για την υποβολή πράξεων για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020. Στα συνημμένα της πρόσκλησης περιλαμβάνονται και τα Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων από τις Αστικές Αρχές με τα οποία η Αστική Αρχή θα αξιολογεί και θα επιλέγει τις πράξεις και θα τις υποβάλει στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. Η διαδικασία αυτή δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με οδηγίες που προβλέπεται να εκδοθούν στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και θα εξειδικεύουν ζητήματα που αφορούν στον ορισμό Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που επιλέγονται για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο των ΒΑΑ, γίνεται σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ, με την κοινοποίηση στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων της απόφασης ένταξης με μέριμνα της Διαχειριστικής Αρχής. Η εγγραφή πραγματοποιείται στη Συλλογική Απόφαση (ΣΑΕΠ) της αρμόδιας Περιφέρειας. Στην περίπτωση που μία Στρατηγική ΒΑΑ περιλαμβάνει πόρους από διαφορετικά τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, πριν την απόφαση ένταξης των πράξεων, που εκδίδεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, πρέπει να υπάρχει και απόφαση εκχώρησης του αντίστοιχου ποσού στη ΔΑ ή ΕΦ από τον αρμόδιο υπουργό.

Η παρακολούθηση θα γίνεται σύμφωνα με τους βασικούς δείκτες εκροών και αποτελέσματος που αναφέρονται στην Στρατηγική ΒΑΑ και οι οποίοι, κατά τη φάση της αξιολόγησης της Στρατηγικής ΒΑΑ τεκμηριώνεται ότι συνάδουν κατ’ ελάχιστον με τους αντίστοιχους που προβλέπονται στο ΠΕΠ ΑΜΘ. Η Αστική Αρχή ετοιμάζει (εντός του Α’ τριμήνου κάθε έτους) ετήσιες εκθέσεις της πορείας της υλοποίησης και της εκπλήρωσης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (με ορίζοντα το τέλος του έτους που προηγείται της έκθεσης).

# Κατευθύνσεις προς τις Αστικές Αρχές για την υποβολή Στρατηγικών ΒΑΑ

## Περιοχές παρέμβασης

Περιοχές εφαρμογής Στρατηγικών ΒΑΑ θα είναι οι οικισμοί στην περιοχή αρμοδιότητας των δικαιούχων Αστικών Αρχών, με πληθυσμό απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2011 μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους.

Οι περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών ΒΑΑ μπορούν να περιλαμβάνουν:

- Συμπαγείς κεντρικούς πυρήνες ανάπτυξης στους παραπάνω οικισμούς

- Εντοπισμένους θύλακες /ζώνες κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που βρίσκονται συμπαγείς ή διάσπαρτοι στους παραπάνω οικισμούς

- Θύλακες/ ζώνες στην ευρύτερη λειτουργική αστική περιοχή των παραπάνω οικισμών, συμπληρωματικά ως προς ένα συμπαγή κεντρικό πυρήνα.

Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά των περιοχών παρέμβασης θα δηλώνονται στην κατηγοριοποίηση του Πίνακα 1.1. του Εντύπου Υποβολής.

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης γίνεται στην Ενότητα 1.2 του Εντύπου Υποβολής και θα πρέπει να είναι:

α)	σε αντιστοιχία της ανάδειξης των χαρακτηριστικών της κατηγορίας περιοχής που δηλώνεται στον Πίνακα 1.1.

β)	στην κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με την διαθεσιμότητα των στοιχείων και την αξιοπιστία/ επικαιρότητά τους σε συνδυασμό με την έκταση των προβλημάτων και αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων και τον ωφελούμενο πληθυσμό/ τελικούς χρήστες.

Οι φορείς υποβολής ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν όπου απαιτείται έρευνες πεδίου για την συμπλήρωση στοιχείων και την επικύρωση εκτιμήσεων και δευτερογενών πηγών καθώς αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας της Στρατηγικής ΒΑΑ.

## Λογική παρέμβασης

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ θα πρέπει να διέπονται από μια λογική παρέμβασης η οποία να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Καθώς σε κάθε περιοχή υπάρχει πληθώρα αναγκών, η επιτυχία κάθε Στρατηγικής έγκειται στον προσδιορισμό εκείνων των αναγκών που θα πρέπει να ικανοποιηθούν πρωταρχικά και στο καθορισμό συγκεκριμένων στόχων που θα πρέπει να επιτευχθούν ως αποτέλεσμα της παρέμβασης που επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη για να υλοποιηθεί. Ουσιαστικά θα πρέπει να δίνεται μια ξεκάθαρη εικόνα του τι θα επιτευχθεί και με ποιο τρόπο.

Η λογική της παρέμβασης ορίζει τα λογικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα και να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη στόχευση των αναπτυξιακών αναγκών που προσδιορίστηκαν σε κάθε περιοχή.

Το λογικό πλαίσιο απεικονίζει γραφικά πως μία παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα και ότι διαφορετικού είδους πράξεις (εκροές) μπορούν να οδηγήσουν στο να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα. Το λογικό πλαίσιο των Στρατηγικών ΒΑΑ αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.1 του Εντύπου Υποβολής.

## Εξειδίκευση της Στρατηγικής ΒΑΑ

Οι Αστικές Αρχές καλούνται να υποβάλλουν αναλυτική περιγραφή και συνοδευτικά έγγραφα για τις προτεινόμενες δράσεις (πράξεις) των Στρατηγικών ΒΑΑ στην Ενότητα 3 του Εντύπου Υποβολής και ιδιαίτερα για τους τύπους δράσεων (πράξεων) που προτείνονται προς ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020. Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί:

- Την τεκμηρίωση της ποιότητας της Στρατηγικής ΒΑΑ και της επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων δια των εκροών των πράξεων.

- Την τεκμηρίωση της ωριμότητας υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ και του χρονοδιαγράμματός της.

- Την τεκμηρίωση της ρεαλιστικότητας του προϋπολογισμού της Στρατηγικής ΒΑΑ.

- Την εξειδίκευση του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 για την ενεργοποίηση της υλοποίησης των Στρατηγικών ΒΑΑ.

- Την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο της συγκριτικής αξιολόγησης των Στρατηγικών ΒΑΑ.

## Επιλογή πράξεων που θα ενταχθούν στη Στρατηγική ΒΑΑ

Οι Αστικές Αρχές δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 7 ΕΤΠΑ και το Άρθρο 123 (6) του Γενικού Κανονισμού ως Ενδιάμεσοι Φορείς της ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ για την επιλογή των πράξεων. Κατά συνέπεια οι Αστικές Αρχές, όπως ορίζεται από το Εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) της περιόδου 2014 – 2020 για τον ορισμό ΕΦΔ, προβαίνουν στην επιλογή των πράξεων, προκειμένου να εφαρμόσουν την ολοκληρωμένη αστική στρατηγική τους. Η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων παραμένουν αρμοδιότητα της ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ και εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Οι Αστικές Αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των κριτηρίων και την επιλογή των πράξεων. Τα κριτήρια που αποτελούν πεδίο ευθύνης των Αστικών Αρχών είναι:

- Σκοπιμότητα της πράξης

- Πληρότητα και σαφήνεια περιεχομένου

- Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών.

Στο Παράρτημα ΙΙ δίνεται υπόδειγμα κριτήριων που θα εφαρμόσουν οι Αστικές Αρχές για την επιλογή των πράξεων των Στρατηγικών ΒΑΑ.

## Ενδεικτικοί τύποι Πράξεων

Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται οι ενδεικτικοί τύποι Πράξεων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των Στρατηγικών ΒΑΑ και προβλέπονται στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.

Πίνακας: Ενδεικτικοί Τύποι Πράξεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

| Θεματικός Στόχος | Δράσεις / Πράξεις |
| --- | --- |
| 1 | Προώθηση τεχνοβλαστών και επιχειρηματικότητας νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Προώθηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, υπηρεσιών φορέων Ε&Α. |
| 2 | Ανάπτυξη υπηρεσιών "έξυπνης πόλης" σε αστικά κέντρα της ΠΑΜΘ Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για υποστήριξη άλλων δράσεων με έμφαση στον πολιτισμό και τουρισμού. |
| 3 | Δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων |
| 6 | Προγράμματα ανακύκλωσης / επανάχρησης σύμφωνα με τον υπό έγκριση αναθεωρημένο ΕΣΔΑ και με σύμφωνη γνώμη του ΦοΔΙΣΑ (ΔΙΑΜΜΑΘ) |
|  | Αναβάθμιση αστικών συνόλων, παραδοσιακών οικισμών και μεμονωμένων πολιτιστικών στοιχείων (π.χ. μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πνευματικά κέντρα, θρησκευτικά μνημεία). |
|  | Κατασκευή/ Επέκταση/ Αναβάθμιση ποδηλατοδρόμων. Συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δράσης αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου. Κατασκευή/ Επέκταση/ Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου με στόχους την βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών. Δημιουργία/ αναβάθμιση ανοικτών δημοτικών χώρων αναψυχής, πρασίνου και χώρων στάθμευσης. Επέκταση/ αναβάθμιση/ βελτίωση αποχετευτικών δικτύων και δικτύων ύδρευσης. Εγκαταστάσεις και συστήματα διαλογής και ανακύκλωσης απορριμμάτων και καθαριότητας. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων. Εισαγωγή, επέκταση της χρήσης ήπιων-εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους. Ανανέωση-αναβάθμιση στόλου δημόσιων οχημάτων Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, κοινωνικής ένταξης. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και απλοποίηση της επικοινωνίας δήμου – πολιτών. Δομές στήριξης επιχειρηματιών-επαγγελματιών και νέων. Πεζοδρομήσεις οδών. Υποδομές προσβασιμότητας ΑμεΑ Αντιπλημμυρική προστασία, διευθέτηση ρέματος. Συστήματα για την πρόληψη φυσικών κινδύνων. Δημιουργία- αναβάθμιση πράσινων υποδομών-αστικού πρασίνου Επέκταση, βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης. Δημιουργία-αναβάθμιση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Δημιουργία-αναβάθμιση κέντρων επιμόρφωσης ενηλίκων. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα δημόσια μέσα μαζικών μεταφορών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εξοπλισμός, εργασίες). Δράσεις χωρικού σχεδιασμού -διαχείρισης δομημένου περιβάλλοντος. |
| 8 | Ενέργειες σε συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, κλπ ανέργων, με στόχο την (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας Προγράμματα υποστήριξης και ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης αξιοποιώντας τη δυναμικότητα των τομέων τουρισμού (π.χ. ειδικές μορφές τουρισμού) και πολιτισμού (π.χ. δημιουργικές βιομηχανίες) Συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, κλπ. των νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων Ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολούμενων, νέων επιχειρηματιών και αυτοαπασχολουμένων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που συνδέονται με την περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας. |
| 9 | Επαγγελματικός προσανατολισμός και επαναπροσανατολισμός. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση. Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης. Παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών Λειτουργία One – Stop Shops σε στοχευμένες ευπαθείς ομάδες με διευρυμένες υπηρεσίες ενίσχυσης της επαγγελματικής αποκατάστασης. Παροχή υπηρεσιών απεξάρτησης - αποτοξίνωσης – αποκατάστασης. |

Επισημαίνεται ότι τεχνικές μελέτες ωριμότητας των προτεινόμενων πράξεων για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 δύναται να χρηματοδοτηθούν μέχρι το 10% της αιτούμενης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης από το ΠΕΠ ΑΜΘ, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν έργα που θα υλοποιηθούν εντός του χρονικού πλαισίου της Στρατηγικής ΒΑΑ. Η χρήση αυτής της δυνατότητας θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι αναδεικνύει προβλήματα ωριμότητας της Στρατηγικής ΒΑΑ καθώς οι μελέτες πρέπει να καταλήγουν σε υλοποιήσιμα έργα της Στρατηγικής ΒΑΑ και σε κάθε περίπτωση εντός της προγραμματικής περιόδου.

Επιπρόσθετα, οι Στρατηγικές ΒΑΑ δύναται να περιλαμβάνουν και λοιπές πράξεις τεχνικής υποστήριξης των Αστικών Αρχών όπως:

- Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για τις Στρατηγικές ΒΑΑ και τις πράξεις τους,

- Παροχή υπηρεσιών τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στην κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των Στρατηγικών ΒΑΑ,

Ειδικότερα, είναι σκόπιμο οι Αστικές Αρχές να προτείνουν προς ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ πράξεις με υψηλό βαθμό ωριμότητας. Κατά συνέπεια οι συγκεκριμένες πράξεις θα πρέπει:

α)	να περιγραφούν συνοπτικά σε απλοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης της περιόδου 2014-2020 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV),

β)	να συνοδεύονται από την κατάλληλη τεκμηρίωση των ενεργειών ωρίμανσης (μελετών και αδειοδότησης) όπως περιγράφονται στο Παράρτημα IΙΙ και άλλων διοικητικών ενεργειών πέραν αυτών που αναφέρονται στο εν λόγω Παράρτημα.

## Πηγές χρηματοδότησης

Η Στρατηγική ΒΑΑ θα περιλαμβάνει Πράξεις που προτείνονται να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020. Επιπρόσθετα είναι δυνατό να περιλαμβάνονται Πράξεις που θα προταθούν για χρηματοδότηση σε τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως:

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020,

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014 – 2020,

- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020,

Επιπλέον, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται στη Στρατηγική ΒΑΑ συμπληρωματικές Πράξεις οι οποίες προγραμματίζεται να προταθούν για χρηματοδότηση από (ενδεικτικά):

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

- Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία

- Διαπεριφερειακά Προγράμματα:

  - Interreg Europe

  - ‘Μεσογειακός Χώρος’ (MED) 2014 - 2020

  - Interreg Balkan Meditteranean (BALkAN MED) 2014 – 2020

  - Το Πρόγραμμα CBC – MED (Μεσόγειος)

  - Το Πρόγραμμα Black Sea (Μαύρη Θάλασσα)

Πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής & Κοινοβουλίου

- Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (HORIZON 2020)

- Πρόγραμμα LIFE 2014-2020

- Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020»

- Πρόγραμμα URBACT

Χρηματοδοτικά εργαλεία:

- JESSICA

Άλλους πόρους:

- Εθνικά προγράμματα (π.χ. Πράσινο Ταμείο)

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

- Προγράμματα Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

- Ίδιους πόρους

Το σχέδιο χρηματοδότησης, οι πηγές χρηματοδότησης και το στάδιο χρηματοδότησης των πράξεων καταγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.1 του Εντύπου Υποβολής. Επισημαίνεται ότι αξιολογούνται μόνο οι πράξεις:

α) με έγκριση χρηματοδότησης και

β) που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΑΜΘ μέσω της Στρατηγικής ΒΑΑ.

## Κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ αποτελούν εργαλεία Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον επιτυχή σχεδιασμό μιας Στρατηγικής η «από τα κάτω» προσέγγιση με αξιοποίηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αστικών περιοχών. Επιπρόσθετα η επιτυχής υλοποίηση των Στρατηγικών προϋποθέτει την ύπαρξη δέσμευσης και ιδιοκτησίας των στόχων και των πράξεων που τις εξειδικεύουν.

Κατά συνέπεια οι Αστικές Αρχές θα πρέπει να προσδιορίσουν τους φορείς (εταίρους) που θα εμπλακούν στην κατάρτιση των Στρατηγικών ΒΑΑ, και το βαθμό συμμετοχής τους στην εφαρμογή (υλοποίηση των επιμέρους πράξεων) των Στρατηγικών ΒΑΑ αλλά και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των Στρατηγικών ΒΑΑ.

Οι εμπλεκόμενοι τοπικοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (εταίροι) μπορούν να εκπροσωπούν ενδεικτικά τους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών, του περιβάλλοντος, των νέων τεχνολογιών, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την τοπική κοινωνία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να επιδιώκεται η συνεργασία των τομέων που μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά και των εμπλεκόμενων που μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ισόρροπης εταιρικής σχέσης και του ολοκληρωμένου χαρακτήρα των μελλοντικών παρεμβάσεων.

Οι διαδικασίες δημοσιότητας και διαβούλευσης για την κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ, οι τεχνικές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, οι συμμετέχοντες φορείς και η συνεισφορά τους αποτυπώνονται στην Ενότητα 6.1 του Εντύπου Υποβολής, ενώ συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης πρέπει να περιληφθεί στο Παράρτημα Γ.

## Διακυβέρνηση της Στρατηγικής ΒΑΑ

Οι Αστικές Αρχές που θα υλοποιήσουν Στρατηγικές ΒΑΑ θα αποτελέσουν Ενδιάμεσους Φορείς κατά το άρθρο 13 του Ν.4314/2014 και τα άρθρα 36 και 123 (6) (7) του Γενικού Κανονισμού 1303/2013 και 7 (4) (5) του κανονισμού ΕΤΠΑ 1301/2013. Ως εκ τούτου θα αξιολογηθούν ως προς την διοικητική και επιχειρησιακή τους ικανότητα από την ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της περιόδου 2014-2020.

Στις Ενότητες 6.2 και 6.3 του Εντύπου Υποβολής οι δικαιούχοι θα αποτυπώσουν την οργανωτική δομή και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όσων θα συμμετέχουν στις διαδικασίες διοίκησης, παρακολούθησης και υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ. Επιπρόσθετα, θα αποτυπώσουν τα στοιχεία επάρκειας της Ομάδας Έργου και της εμπειρίας των συμμετεχόντων στην υλοποίηση συναφών προγραμμάτων / σχεδίων.

# ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ

Στην παρούσα Ενότητα αναλύεται η διαδικασία αξιολόγησης των Στρατηγικών ΒΑΑ, με αναφορά στα επιμέρους στάδια, τις ομάδες κριτηρίων, την βαρύτητά τους, και τον τρόπο βαθμολόγησης των επιμέρους κριτηρίων.

Επίσης παρέχονται αναλυτικές οδηγίες προς τους αξιολογητές, όπου απαιτείται, για τα βήματα ελέγχου των κριτηρίων, τον τρόπο εξαγωγής και τεκμηρίωσης των τιμών που δίνονται, και τις παραπομπές στις αντίστοιχες Ενότητες και Πίνακες του Εντύπου Υποβολής.

# Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης των Στρατηγικών ΒΑΑ διενεργείται σε δύο (2) στάδια.

Στο Στάδιο Α’ γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας των Στρατηγικών ΒΑΑ.

Στο Στάδιο Β’ γίνεται η αξιολόγηση τον Στρατηγικών ΒΑΑ ανά κριτήριο/ ομάδα κριτηρίων.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τα αρμόδια στελέχη της ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ ή/και εξωτερικούς αξιολογητές, με απόφαση της ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ, για τους οποίους διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, ότι:

- δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων

- διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για τη διενέργεια της αξιολόγησης.

Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης η ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ δύναται να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων.

Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του φορέα υποβολής και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της Στρατηγικής ΒΑΑ. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται από τον/ τους αξιολογητή/τες με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Ειδικά για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, η ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ ενημερώνει εγγράφως τον φορέα υποβολής ότι θα πρέπει να αποστείλει τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται. Εφόσον τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα η πρόταση απορρίπτεται.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των Στρατηγικών ΒΑΑ διαρθρώνονται σε πέντε (5) ομάδες:

Α.	Κριτήρια Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Στρατηγικής ΒΑΑ

Β.	Κριτήρια Ποιότητας Στρατηγικής ΒΑΑ

Γ.	Κριτήρια Ωριμότητας Στρατηγικής ΒΑΑ

Δ.	Κριτήρια Ικανότητας και Αντιπροσωπευτικότητας Εταιρικού Σχήματος

Ε.	Κριτήρια Συμμετοχικότητας στην Κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ

Στο Στάδιο Α’ γίνεται έλεγχος των κριτηρίων της Ομάδας Α: Πληρότητας και επιλεξιμότητας Στρατηγικής ΒΑΑ εάν εκπληρώνονται ή όχι. Στην περίπτωση μη εκπλήρωσής τους η Στρατηγική ΒΑΑ απορρίπτεται και δεν συνεχίζει στο Στάδιο Β’ της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των υπολοίπων ομάδων κριτηρίων.

Στο Στάδιο Β’ τα κριτήρια των Ομάδων Β έως Ε βαθμολογούνται με ποσοτικό τρόπο και το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας τους αποτελεί την τελική βαθμολογία της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Στο τέλος της αξιολόγησης η ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ συντάσσει το «Φύλλο Αξιολόγησης Στρατηγικής ΒΑΑ» για κάθε Στρατηγική ΒΑΑ.

Πίνακας: Φύλλο Αξιολόγησης Στρατηγικής ΒΑΑ

| Α/Α | Ομάδα Κριτηρίων | Συντελεστής στάθμισης | Εκπλήρωση/ Βαθμολογία |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας Στρατηγικής ΒΑΑ |  |  | Έλεγχος |
| Α | Εκπλήρωση Κριτηρίων |  | ΝΑΙ /ΟΧΙ |
| ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση της Στρατηγικής ΒΑΑ ανά ομάδα κριτηρίων |  |  | Βαθμολόγηση |
| Β | Ποιότητα της Στρατηγικής ΒΑΑ | 40% |  |
| Γ | Ωριμότητα της Στρατηγικής ΒΑΑ | 35% |  |
| Δ | Ικανότητα και αντιπροσωπευτικότητα Εταιρικού Σχήματος | 15% |  |
| Ε | Συμμετοχικότητα στην Κατάρτιση της Στρατηγικής BAA | 10% |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |  |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η Στρατηγική ΒΑΑ πρέπει να έχει λάβει συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη από 5 |  |  |  |

# Κριτήρια αξιολόγησης Στρατηγικών ΒΑΑ ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας Στρατηγικής ΒΑΑ

| Α/Α | Ομάδα κριτηρίων | Κριτήριο |  | Εξειδίκευση | Επιλογή | Εκπλήρωση | Οδηγός αξιολόγησης (παραπομπές στο έντυπο υποβολής) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Τυπική πληρότητα υποβαλλόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ | 1.1 | Η ημερομηνία υποβολής της Στρατηγικής ΒΑΑ είναι εντός της προθεσμίας που τίθεται στην πρόσκληση | Εξετάζεται εάν η Στρατηγική ΒΑΑ υποβλήθηκε εμπρόθεσμα | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  |  |
|  |  | 1.2 | Η Στρατηγική ΒΑΑ υποβλήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο υποβολής και στις απαιτούμενες μορφές | Εξετάζονται: α) η υποβολή σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD / DVD) | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  |  |
|  |  |  |  | β) η πληρότητα συμπλήρωσης του προτύπου υποβολής Στρατηγικής ΒΑΑ | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  | Η Στρατηγική ΒΑΑ έχει υποβληθεί σύμφωνα με την δομή και τα περιεχόμενα του προτύπου υποβολής; Έχουν συμπληρωθεί όλες οι ενότητες και πίνακες; |
|  |  | 1.3 | Έχουν υποβληθεί οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των φορέων, | Εξετάζεται εάν έχουν υποβληθεί: α) Απόφαση Δημοτικής Αρχής έγκρισης Στρατηγικής ΒΑΑ | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  | (Παράρτημα Α.) |
|  |  |  |  | β) Αποφάσεις συμμετοχής λοιπών φορέων του εταιρικού σχήματος | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  | (Παράρτημα Α.) Το ΝΑΙ δίνεται και στην περίπτωση μη ύπαρξης εταιρικού σχήματος |
|  |  |  |  | γ) Πρωτόκολλο συνεργασίας εταιρικού σχήματος | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  | (Παράρτημα Α.) Το ΝΑΙ δίνεται και στην περίπτωση μη ύπαρξης εταιρικού σχήματος |
| A.2 | Επιλεξιμότητα Στρατηγικής ΒΑΑ | 2.1 | Ολοκληρωμένος χαρακτήρας | Εξετάζεται εάν αξιοποιούνται τουλάχιστον δύο (2) θεματικοί στόχοι του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  | (Πίνακας 2.2) Υπάρχουν Ειδικοί Στόχοι που συμβάλλουν σε περισσότερους από δύο (2) Θεματικού Στόχους του ΠΕΠ; |
|  |  | 2.2 | Συμβατότητα με ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 | Εξετάζεται εάν η Στρατηγική του ΒΑΑ είναι συναφής ως προς τους ΑΠ/ Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  | (Πίνακας 2.2) Συμβάλλουν οι Ειδικοί Στόχοι της Στρατηγικής ΒΑΑ σε τουλάχιστον δύο (2) Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ; |

| Α/Α | Ομάδα κριτηρίων | Κριτήριο |  | Εξειδίκευση | Επιλογή | Εκπλήρωση | Οδηγός αξιολόγησης (παραπομπές στο έντυπο υποβολής) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2 | Επιλεξιμότητα Στρατηγικής ΒΑΑ | 2.3 | Ο αιτούμενος προϋπολογισμός από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 είναι εντός των ορίων που τίθενται στην πρόσκληση | Εξετάζεται: α) εάν η αιτούμενη από το ΕΤΠΑ δημόσια δαπάνη είναι μικρότερη ή ίση των 8 εκατ. € | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  | (Πίνακας 4.1) Το κριτήριο αφορά το σύνολο του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των πράξεων που προτείνονται προς ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 μέσω της Στρατηγικής ΒΑΑ |
|  |  |  |  | β) εάν η αιτούμενη από το ΕΚΤ δημόσια δαπάνη είναι μικρότερη ή ίση των 0,6 εκατ. € | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  |  |
|  |  | 2.4 | Προϋπολογισμός τεχνικών μελετών | Εξετάζεται εάν ο προϋπολογισμός των τεχνικών μελετών ωριμότητας των προτεινόμενων πράξεων για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 είναι εντός του 10% της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης και εάν αφορά έργα που θα υλοποιηθούν εντός του πλαισίου της Στρατηγικής ΒΑΑ | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  | (Πίνακας 3.2) Στις περιπτώσεις που αιτείται π/υ για τεχνικές μελέτες ωριμότητας τεκμηριώνεται ότι αφορά έργα που θα υλοποιηθούν εντός της Στρατηγικής ΒΑΑ και του χρονοδιαγράμματός της; Το ΝΑΙ δίνεται και στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικών μελετών |
|  |  | 2.5 | Περίοδος υλοποίησης | Εξετάζεται εάν η περίοδος υλοποίησης των προτεινόμενων πράξεων για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του προγράμματος η οποία αρχίζει την 1/01/2014 και περατώνεται στις 31/12/2020 | ΝΑΙ / ΌΧΙ |  | (Πίνακας 3.3) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πράξεων που προτείνονται για ένταξη στο ΠΕΠ είναι εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020; |

ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση των στρατηγικών ανά ομάδα κριτηρίων

| Ομάδα Β: Ποιότητα της Στρατηγικής ΒΑΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή κριτηρίου | Εξειδίκευση κριτηρίου |  | Τιμή | Βαρύτητα | Βαθμολόγηση | Οδηγός αξιολόγησης (παραπομπές στο έντυπο υποβολής) |
| Β.1 | Τα προβλήματα και οι ανάγκες είναι επαρκώς τεκμηριωμένα | Εξετάζεται η ποσοτική και ποιοτική τεκμηρίωση κάθε προβλήματος και ανάγκης για την περιοχή παρέμβασης. Τα ποσοτικά δεδομένα εξετάζονται ως προς την επικαιρότητά τους, την εγκυρότητα των πηγών τους, την αξιοπιστία της μεθοδολογίας συγκέντρωσής τους και την καταλληλότητα της χωρικής κλίμακας που αφορούν. Η ποιοτική τεκμηρίωση εξετάζεται ως προς την σύνδεση με τις προβλέψεις εθνικών, περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών και πολιτικών και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ΟΣΑΑ της περιόδου 2007-2013 | Πλήρης ποσοτική και ποιοτική τεκμηρίωση των προβλημάτων με ανάλυση όλων των θεμάτων στο κατάλληλο χωρικό επίπεδο και σύνδεση με τις ανάγκες | 10 | 5% |  | (Ενότητα 1.2) Είναι πλήρης η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της περιοχής παρέμβασης ως προς την κατηγορία περιοχής που επιλέγεται; Τα δεδομένα είναι επίκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα; Τα δεδομένα αφορούν το κατάλληλο χωρικό επίπεδο; (Ενότητα 1.3) Έχουν αναγνωριστεί τα κυριότερα προβλήματα και ανάγκες βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας; Τα προβλήματα είναι συναφή ως προς τις ανάγκες που προσδιορίζονται; Η τεκμηρίωση βασίζεται στις παραπάνω αναλύσεις; Αξιοποιούνται τα αποτελέσματα από τα ΟΣΑΑ 2007 – 2013. |
|  |  |  | Πολύ καλή ποσοτική και ποιοτική τεκμηρίωση με σύνδεση των περισσοτέρων θεμάτων ανάλυσης με τις ανάγκες | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Επαρκής τεκμηρίωση, ελλιπής ποσοτική ανάλυση και σύνδεση με τις ανάγκες | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Ανεπαρκής τεκμηρίωση | 1 |  |  |  |
| Β.2 | Η Στρατηγική ΒΑΑ έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα | Εξετάζεται εάν η στρατηγική ΒΑΑ αξιοποιεί περισσότερους από δύο (2) θεματικούς στόχους του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και εάν περιλαμβάνει πράξεις ΕΚΤ. | Περιλαμβάνει πράξεις Θεματικών Στόχων ΕΤΠΑ και Θεματικών Στόχων ΕΚΤ του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 | 8 | 5% |  | (Ενότητα 3.1) & (Πίνακας 4.1) Υπάρχουν πράξεις ΕΚΤ ή/και τύπου ΕΚΤ; Εάν υπάρχουν πράξεις σε τρεις (3) ή και περισσότερους διαφορετικούς θεματικούς στόχους του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 τότε το κριτήριο βαθμολογείται με 2 επιπλέον μονάδες. |
|  |  |  | Περιλαμβάνει πράξεις Θεματικών Στόχων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 και πράξεις ΕΚΤ ή τύπου ΕΚΤ από άλλες πηγές χρηματοδότησης | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Δεν περιλαμβάνει πράξεις τύπου ΕΚΤ | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Αξιοποιεί περισσότερους από δύο (2) θεματικούς στόχους του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 | +2 |  |  |  |
| Β.3 | Η στρατηγική είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων | Εξετάζεται εάν η στρατηγική ανταποκρίνεται στις ανάγκες και οδηγεί με λογική συνέπεια στην επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων | Όλοι οι ειδικοί στόχοι ανταποκρίνονται στις ανάγκες και όλες οι πράξεις συμβάλλουν άμεσα στη επίτευξη των αποτελεσμάτων | 10 | 10% |  | (Ενότητα 2.1) (Πίνακας 2.1) Υπάρχει σαφής και λογική σύνδεση μεταξύ προβλημάτων, αναγκών, στόχων, πράξεων, εκροών και αποτελεσμάτων; Είναι αρκούντως εξειδικευμένοι οι ειδικοί στόχοι; Είναι κατάλληλα τα αποτελέσματα ως προς τις ανάγκες και την ποσοτική ανάλυση της περιοχής; Οι εκροές συνεισφέρουν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων; |
|  |  |  | Πάνω από το 70% των ειδικών στόχων ανταποκρίνονται στις ανάγκες και πάνω από το 70% των πράξεων συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των αποτελεσμάτων | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Το 50%-70% των ειδικών στόχων ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το 50%-70% των πράξεων συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των αποτελεσμάτων | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Λιγότερο από το 50% των ειδικών στόχων ανταποκρίνονται στις ανάγκες και λιγότερο από το 50% των πράξεων συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των αποτελεσμάτων | 1 |  |  |  |
| Β.4 | Η στρατηγική έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια ΑΜΘ και το ΠΕΠ | Εξετάζεται εάν η στρατηγική περιλαμβάνει πράξεις συναφείς με τη Στρατηγική της RIS3 και εάν περιλαμβάνει πράξεις συναφείς με τη Στρατηγική της ΟΧΕ τουρισμού-πολιτισμού πολιτισμού ή/και το Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουρισμού ΑΜΘ | Ποσοστό π/υ πράξεων που συμβάλλουν σε δράσεις της RIS3 ως προς το συνολικό π/υ του ΒΑΑ | 10 > 50% 7= 25%-50% 5= 5%-24% 1= 0%-4% | 2,5% |  | (Πίνακας 5.1) Λαμβάνεται το άθροισμα του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των πράξεων για τις οποίες αναγνωρίζονται συναφείς δράσεις RIS3 και διαιρείται δια του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της Στρατηγικής ΒΑΑ |
|  |  |  | Ποσοστό π/υ πράξεων που συμβάλλουν σε δράσεις της ΟΧΕ τουρισμού-πολιτισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον Τουρισμό στην ΑΜΘ ως προς το συνολικό π/υ του ΒΑΑ | 10 > 70% 7= 50%-69% 5= 25%-49% 1= 0%-25% | 2,5% |  | (Πίνακας 5.1) Λαμβάνεται το άθροισμα του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των πράξεων για τις οποίες αναγνωρίζονται συναφείς δράσεις ΟΧΕ/Σχεδίου Τουρισμού και διαιρείται δια του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της Στρατηγικής ΒΑΑ |
| Β.5 | Είναι ρεαλιστικό το σχέδιο χρηματοδότησης της στρατηγικής ΒΑΑ | Εξετάζεται το ποσοστό προϋπολογισμού των πράξεων με έγκριση χρηματοδότησης και όσων προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 μέσω του ΒΑΑ, προς το συνολικό π/υ του ΒΑΑ. | Υψηλή ρεαλιστικότητα (90%-100% π/υ) | 10 | 5% |  | (Πίνακας 4.1) & (Παράρτημα Β) Λαμβάνεται το άθροισμα του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης των πράξεων: α) με έγκριση χρηματοδότησης β) που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΑΜΘ μέσω της Στρατηγικής ΒΑΑ και διαιρείται δια του Γενικού Συνόλου Στρατηγικής ΒΑΑ του Πίνακα 4.1. Οι πράξεις της κατηγορίας α) λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν έχουν υποβληθεί τα κατάλληλα έγγραφα τεκμηρίωσης στο Παράρτημα (π.χ. αποφάσεις έγκρισης) |
|  |  |  | Καλή ρεαλιστικότητα (70%-89% π/υ) | 7 |  |  |  |
|  |  |  | Μέτρια ρεαλιστικότητα (50%-69% π/υ) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Χαμηλή ρεαλιστικότητα (0%-49% π/υ) | 0 |  |  |  |
| Β.6 | Έχουν τεθεί ποιοτικοί δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατηγικής ΒΑΑ | Εξετάζεται εάν οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος είναι α) σαφείς, β) επαρκώς και αξιόπιστα ποσοτικοποιημένοι γ) διαθέσιμοι, δ) κατάλληλοι ως προς της στρατηγική και τη χρηματοδότηση και ε) με ρεαλιστικές τιμές-στόχου | Υψηλή ποιότητα (όλοι οι δείκτες διαθέτουν και τα πέντε χαρακτηριστικά) | 10 | 5% |  | (Πίνακας 2.2) και (Πίνακας 2.3) Η διατύπωση των δεικτών είναι σαφής και είναι συναφείς με τους Ειδικούς Στόχους και Πράξεις; Η μέτρησή τους είναι αξιόπιστη, επίκαιρη και τεκμηριωμένη; Εκφράζουν τα αποτελέσματα και το φυσικό αντικείμενο; Οι δείκτες εκφράζουν τον προϋπολογισμό της Στρατηγικής ΒΑΑ και των Πράξεων; Οι τιμές στόχοι μπορούν να επιτευχθούν εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης; |
|  |  |  | Μέτρια ποιότητα (όλοι οι δείκτες διαθέτουν τουλάχιστον τρία χαρακτηριστικά) | 7 |  |  |  |
|  |  |  | Χαμηλή ποιότητα (υπάρχουν δείκτες που διαθέτουν το πολύ δύο από τα χαρακτηριστικά) | 4 |  |  |  |
| Β.7 | Η Στρατηγική ΒΑΑ είναι συμβατή με τον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό | Εξετάζεται η συνάφεια ειδικών στόχων και πράξεων με: α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 του Δήμου ή / και β) Πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου και της περιοχής παρέμβασης | Υψηλή συνάφεια: Πάνω από το 70% των ειδικών στόχων συμβάλλουν στους στόχους του Ε.Π. 2014-2019 ή / και στις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού, πάνω από το 70% των πράξεων περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης του Ε.Π. και όλες οι πράξεις είναι συμβατές με τον πολεοδομικό σχεδιασμό | 10 | 5% |  | (Πίνακας 2.2) και (Πίνακας 3.1) Υπάρχει εγκεκριμένο Ε.Π. 2014-2019; Υπάρχει εγκεκριμένος πολεοδομικός σχεδιασμός; Τεκμηριώνεται η συνάφεια ειδικών στόχων της Στρατηγικής ΒΑΑ με τους στόχους του Ε.Π. 2014-2019; Τεκμηριώνεται η συνάφεια ειδικών στόχων της Στρατηγικής ΒΑΑ με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού; Τεκμηριώνεται η συμβατότητα των Πράξεων με τα Σχέδια Δράσης του Ε.Π. 2014-2019; Τεκμηριώνεται η συμβατότητα των Πράξεων με τον πολεοδομικό σχεδιασμό; (εφαρμόζεται μόνο σε πράξεις έργων κτιριακών, αναπλάσεων, οδοποιίας, ποδηλατοδρόμων κλπ) |
|  |  |  | Μέτρια συνάφεια: Το 50%-70% των ειδικών στόχων συμβάλλουν στους στόχους του Ε.Π. 2014-2019 ή / και στις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού, το 50%-70% των πράξεων περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης του Ε.Π. | 7 |  |  |  |
|  |  |  | Χαμηλή συνάφεια: Λιγότερο από το 50% των ειδικών στόχων συμβάλλουν στους στόχους του Ε.Π. 2014-2019 ή/και στις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού, λιγότερες από το 50% των πράξεων περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης του Ε.Π. | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Δεν υπάρχει εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2019 | 0 |  |  |  |

| Ομάδα Γ: Ωριμότητα Στρατηγικής ΒΑΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή κριτηρίου | Εξειδίκευση κριτηρίου |  |  | Τιμή |  | Βαρύτητα |  | Βαθμολόγηση | Οδηγός αξιολόγησης (παραπομπές στο έντυπο υποβολής) |
| Γ.1 | Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων τεχνικών μελετών των πράξεων | Εξετάζεται, για τις πράξεις που προτείνονται για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020, ο βαθμός ωριμότητας ως προς την εξέλιξη των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την έναρξη υλοποίησης της κάθε πράξης. Η αξιολόγηση της ωριμότητας διενεργείται ανά πράξη και η συνολική τιμή προκύπτει από το άθροισμα της σταθμισμένης τιμής για κάθε πράξη ως προς την συμμετοχή της στην συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη του ΒΑΑ από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020. | Υψηλή ωριμότητα: Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης και εγκεκριμένο σχέδιο Διακήρυξης (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ ή/και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) |  | 10 |  | 20% |  | 8,4 | (Πίνακας 3.2) & (Παράρτημα Β) Για την βαθμολόγηση κάθε Πράξης του ΒΑΑ που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ελέγχεται η υποβολή των ανάλογων αποφάσεων και εγγράφων τεκμηρίωσης της ωριμότητας (π.χ. εγκρίσεις μελετών) Για τον υπολογισμό της τιμής του κριτηρίου εφαρμόζεται ο τύπος: Σύνολο τιμής Τ.(Γ.1) = α1 Χ T.1 + α2 Χ T.2 + ... όπου, α1 = προϋπολογισμός δ.δ. πράξης Π.1 προς προϋπολογισμό συνολικής αιτούμενης δ.δ. του ΒΑΑ από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 Τ.1 = τιμή Πράξης 1 |
|  |  |  | Μέση Ωριμότητα: Εγκεκριμένο σύνολο απαιτούμενων ανά είδος πράξης μελετών εφαρμογή ή οριστικών μελετών , όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Χαμηλή Ωριμότητα: Εγκεκριμένες προμελέτες, ανά είδος πράξης |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ανώριμο: Ύπαρξη απαραίτητων ανά είδος πράξης υποστηρικτικών ή αναγνωριστικών μελετών. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Γ.2 | Στάδιο εξέλιξης άλλων διοικητικών ενεργειών των πράξεων | Εξετάζεται, για τις πράξεις που προτείνονται για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020, ο βαθμός προόδου συγκεκριμένων διοικητικών ή άλλων ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση κάθε προτεινόμενης πράξης. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να αφορούν είτε σε ενέργειες του φορέα υλοποίησης της πράξης ή σε ενέργειες τρίτων. Η αξιολόγηση διενεργείται ανά πράξη και η συνολική τιμή προκύπτει από το άθροισμα της σταθμισμένης τιμής για κάθε πράξη ως προς την συμμετοχή της στην συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη του ΒΑΑ από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020. | Υψηλός βαθμός προόδου: Έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, ανά είδος πράξης |  | 10 |  | 15% |  | 6,33 | (Πίνακας 3.2) & (Παράρτημα Β) Για την βαθμολόγηση κάθε Πράξης του ΒΑΑ που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ελέγχεται η υποβολή των ανάλογων αποφάσεων και εγγράφων τεκμηρίωσης της ωριμότητας (π.χ. εγκρίσεις φορέων) Σύνολο τιμής Τ.(Γ.2) = α1 Χ Τ.1 + α2 Χ Τ.2 + ... όπου, α1 = προϋπολογισμός δ.δ. πράξης Π.1 προς προϋπολογισμό συνολικής αιτούμενης δ.δ. του ΒΑΑ από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 Τ.1 = τιμή Πράξης 1 |
|  |  |  | Μεσαίος βαθμός προόδου: Έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες για όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και έχουν ληφθεί ορισμένες από αυτές. |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Χαμηλός βαθμός προόδου: Δεν έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες για όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και δεν έχει ληφθεί καμία έγκριση. |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Ομάδα Δ: Ικανότητα και αντιπροσωπευτικότητα Εταιρικού Σχήματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | Περιγραφή κριτηρίου | Εξειδίκευση κριτηρίου |  | Τιμή |  | Βαρύτητα |  | Βαθμολόγηση |  | Οδηγός αξιολόγησης (παραπομπές στο έντυπο υποβολής) |
| Δ.1 | Είναι αντιπροσωπευτικό το εταιρικό σχήμα της Στρατηγικής ΒΑΑ | Εξετάζεται ο βαθμός συμμετοχής και λοιπών φορέων εκτός της Δημοτικής Αρχής στην υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ. | Συμμετέχουν λοιποί φορείς ως δικαιούχοι πράξεων | 10 |  | 2,5% |  |  |  | (Πίνακας 6.2) |
|  |  |  | Συμμετέχουν λοιποί φορείς χωρίς να αποτελούν δικαιούχους. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Δεν συμμετέχουν λοιποί φορείς | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Δ.2 | Διαθέτει επαρκή ικανότητα το εταιρικό σχήμα για τη διακυβέρνηση και υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ | Εξετάζεται κατά πόσο το εταιρικό σχήμα διαθέτει επαρκή και σαφή οργανωτική δομή για τις ανάγκες διακυβέρνησης της Στρατηγικής ΒΑΑ. | Σαφείς και συγκεκριμένοι ρόλοι, κατανεμημένα καθήκοντα στους εταίρους βάσει των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων | 10 |  | 5,0% |  |  |  | (Ενότητα 6.3) & (Πίνακας 6.3) |
|  |  |  | Γενική περιγραφή ρόλων και κατανομή καθηκόντων χωρίς συγκεκριμένες αναφορές | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ασαφείς ρόλοι και κατανομή καθηκόντων | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Δεν διαθέτει εταιρικό σχήμα | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Εξετάζεται κατά πόσο το εταιρικό σχήμα διαθέτει τις απαραίτητες διαδικασίες και ικανότητα για την παρακολούθηση και υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ με την ύπαρξη: α) λεπτομερούς και συγκεκριμένης μεθοδολογίας παρακολούθησης της υλοποίησης β) ανάλυση κινδύνων συνδεδεμένη με τις εκροές και τα αποτελέσματα γ) προηγούμενης εμπειρίας του εταιρικού σχήματος στην υλοποίηση σχεδίων/προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης δ) πιστοποίησης των φορέων του εταιρικού σχήματος ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν | Ύπαρξη και των τεσσάρων χαρακτηριστικών | 10 |  | 7,5% |  |  |  | (Ενότητα 6.2) & (Πίνακας 6.3) & (Ενότητα 6.3) & (Πίνακας 6.4) |
|  |  |  | Ύπαρξη τριών χαρακτηριστικών | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ύπαρξη δύο χαρακτηριστικών | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ύπαρξη ενός χαρακτηριστικού | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Κανένα χαρακτηριστικό / ή δεν έχει εταιρικό σχήμα | 0 |  |  |  |  |  |  |

| Ομάδα Ε: Συμμετοχικότητα στην Κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή κριτηρίου | Εξειδίκευση κριτηρίου |  | Τιμή | Βαρύτητα | Βαθμολόγηση | Οδηγός αξιολόγησης (παραπομπές στο έντυπο υποβολής) |
| Ε.1 | Υπήρξαν επαρκείς διαδικασίες διαβούλευσης για την κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ | Εξετάζεται κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές και μέθοδοι διαβούλευσης, συμμετοχής και εμπλοκής ενδιαφερομένων για την κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ και ειδικότερα: α) οργάνωση εργαστηρίων β) οργάνωση εκδηλώσεων/παρουσιάσεων/συναντήσεων γ) δημοσιοποίηση κειμένων για υποβολή/προτάσεων/σχολίων δ) ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ΜΜΕ | Αξιοποιήθηκε η διαδικασία α) και τουλάχιστον άλλη μια διαδικασία | 10 | 2,5% | 7 | (Ενότητα 6.1) & (Παράρτημα Γ) |
|  |  |  | Αξιοποιήθηκαν δύο (2) από τις αναφερόμενες διαδικασίες που δεν περιλάμβαναν την διαδικασία α) | 7 |  |  |  |
|  |  |  | Αξιοποιήθηκε μόνο μία διαδικασία | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Σε αντίθετη περίπτωση | 0 |  |  |  |
| Ε.2 | Υπήρξε συμμετοχή ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων κατά την κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ | Εξετάζεται κατά πόσο συμμετείχαν λοιποί ενδιαφερόμενοι κατά τις διαδικασίες κατάρτισης της Στρατηγικής ΒΑΑ και ειδικότερα η συμμετοχή των: - τοπικών δημόσιων αρχών - περιφερειακών δημόσιων αρχών - επιχειρηματικής κοινότητας και κοινωνικών εταίρων - ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας - τρίτου τομέα, των ΜΚΟ, των κοινωνικών επιχειρήσεων - Ωφελούμενων, πολιτών, τελικών χρηστών | Συμμετείχαν όλοι οι αναφερόμενοι φορείς | 10 | 7,5% | 10 | (Πίνακας 6.1) |
|  |  |  | Συμμετείχαν τουλάχιστον 4 από τους αναφερόμενους φορείς | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Συμμετείχαν τουλάχιστον ωφελούμενοι, πολίτες, τελικοί χρήστες | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Συμμετείχαν τουλάχιστον κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας ή της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Συμμετείχαν μόνο δημόσιες αρχές | 1 |  |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ

Γενικό Πλαίσιο για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

Γενικός Κανονισμός περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα ΕΔΕΤ 1303/2013:

- Άρθρο 15 (2) (α) (i) περί του περιεχομένου της Εταιρικής Σχέσης σε ό,τι αφορά στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις,

- Άρθρο 36, νομική βάση της χρήσης των ΟΧΕ,

- Άρθρο 96 (3) (β, γ) περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε ό,τι αφορά στις ΟΧΕ,

- Άρθρο 123 (6) (7) περί του ορισμού Ενδιάμεσου Φορέα

- Παράρτημα Ι (3.3) ενθάρρυνση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων

- Παράρτημα Ι (6) ρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν καίριες εδαφικές προκλήσεις

Ειδικό Πλαίσιο για τις ΟΧΕ Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Κανονισμός Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 1301/2013:

- Άρθρο 7 περί βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,

- Άρθρο 8 περί καινοτόμων δράσεων στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,

- Άρθρο 9 περί δικτύου αστικής ανάπτυξης.

Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 1304/2013:

- Άρθρο 12 προβλέψεις για αστική ανάπτυξη.

Κανονισμός Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 1299/2013

- άρθρο 2 (3) (β) ανταλλαγής εμπειριών στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Νόμος για το Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Εφαρμογής

- Ν. 4314/2014, άρθρο 13

Οδηγοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής

- Guidance for Member States, Programme Authorities and Cities, “Article 7 on Integrated Sustainable Urban Development of the Regulation 1301/2013 on the ERDF.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΑ

## Α. Κριτήρια πληρότητας και σαφήνειας του περιεχομένου

- Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της προτεινόμενης πράξης Εξετάζεται ως προς τα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά, μεθοδολογία υλοποίησης, αποτύπωση των παραδοτέων.

## Β. Κριτήρια ενσωμάτωσης οριζόντιων πολιτικών

- Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης Εξετάζεται εάν η προτεινόμενη πράξη προασπίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. - Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. Ομάδα Κριτηρίων Δ)

## Γ. Κριτήρια σκοπιμότητας

- Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης Εξετάζεται η συμβολή της στην αντιμετώπιση της ανάγκης ή προβλήματος που έχει εντοπιστεί και του ειδικού στόχου που έχει προσδιοριστεί στη Στρατηγική ΒΑΑ. - Αποτελεσματικότητα Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης πράξης στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ σε επίπεδο δεικτών. - Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση Εξετάζεται ο τρόπος συντήρησης και λειτουργίας ή η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης. - Συνέργεια και συμπληρωματικότητα Εξετάζεται η ύπαρξη πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων σε σχέση με άλλες πράξεις της Στρατηγικής ΒΑΑ ή / και με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΠΕΠ ή άλλων προγραμμάτων.

## Δ. Έλεγχος κριτηρίου για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (Β.2)

Ανάλογα με το είδος και τη φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης Πράξης, τα παρακάτω κριτήρια μπορούν να εφαρμόζονται συνδυαστικά. - Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων. αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ. - πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. προσβάσιμες διαδρομές, ‘οδηγοί τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια κ.λπ.) - πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές χαρές, καθιστικά, εξοπλισμοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.) - πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) - Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων - πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη είσοδος, προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.) - πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο κ.λπ.) - πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής - πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου - πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.) - πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών κ.λπ.) - Πρόσβαση στις μεταφορές - πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”) - πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/ βαγονιών /πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα εισόδου, δυνατότητα κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι χώροι εστίασης κ.λπ.) - πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική και ηχητική πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.) - πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ατόμων μειωμένης κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων αναγκών κ.λπ.) - Πρόσβαση στις υπηρεσίες - δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού αμαξιδίου για χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα να διανύσουν μικρές μόνο αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και παράδοσης εμπορευμάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/ τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας στη νοηματική, συνοδείας τυφλών ατόμων κ.λπ.). - πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], διαδικασιών υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός τρόπος εξυπηρέτησης μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.). - Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα - συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή οργανισμοί World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ” - στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C - σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) του W3C - σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C - σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού» - σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με διαδεδομένες υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης). - Πρόσβαση στην πληροφορία-Πληροφόρηση - πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως προσβάσιμες ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD με πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη νοηματική, κ.λπ.). - πρόβλεψη προσβασιμότητας πάσης φύσεως εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων κτιριακών υποδομών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”, προσβάσιμων εντύπων και εξοπλισμού, διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.).

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ενέργειες ωρίμανσης ΠΡΑΞΕΩΝ και άλλες διοικητικές ενέργειες

Επισημαίνεται ότι οι κάτωθι ενέργειες ωρίμανσης και διοικητικές ενέργειες είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν αναλόγως του είδους της προτεινόμενης πράξης. Η Αστική Αρχή δύναται να προβεί σε διαφορετικές ενέργειες ωρίμανσης ή / και άλλες διοικητικές ενέργειες που θα πρέπει να υποβληθούν κατά τη φάση αξιολόγησης της Στρατηγικής ΒΑΑ.

## Α. Έργα οδοποιίας – ποδηλατοδρόμων – αναπλάσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

- ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Επισημαίνεται ότι στους πεζοδρόμους και στους ποδηλατοδρόμους εφαρμόζονται οι ΟΜΟΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.)

- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ

- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

- ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

- ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ κ.τ.λ.)

- ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 28492/18-05-2009, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ)

- ΣΑΥ - ΦΑΥ

- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| - Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | - Ε.Σ.Υ. - Γ.Σ.Υ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ |
| --- | --- |

## Β. Μελέτες Κτιριακών Έργων

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ

- Διερεύνηση ύπαρξης δικτύων ΟΚΩ ή και άλλων.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

| - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ | - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΩΝ |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Εάν απαιτείται ή απαλλαγή)

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Εάν απαιτείται)

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΚΩ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται)

- ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

- ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Να αναφερθούν εκτός των ενδεικτικών και οι υπόλοιπες απαραίτητες μελέτες)

| - Θέρμανσης - Κλιματισμού - Εξαερισμού | - Ηλεκτρικών - Ανελκυστήρα - ΡΕΥΜΑΤΩΝ |
| --- | --- |

- Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου

- Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

- Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία

- Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου

- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

- ΣΑΥ-ΦΑΥ

- ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

| - Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | - Ε.Σ.Υ. - Γ.Σ.Υ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ |
| --- | --- |

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (εφόσον απαιτείται)

## Γ. Προμήθειες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (εφόσον απαιτούνται από το είδος του προς προμήθεια προϊόντος)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Με περιγραφή, συγγραφή υποχρεώσεων, όρους διενέργειας διαγωνισμού, μέθοδο αξιολόγησης προσφορών, κριτήρια αξιολόγησης)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

## Δ. Αποφάσεις, άδειες, εγκρίσεις

- Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την πράξη.

- Απόφαση αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την κατάθεση της πρότασης.

- Απόφαση αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας-συντήρησης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

- Έκδοση Απόφασης Προέγκρισης Χωροθέτησης ή Θετικής γνωμοδότησης (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση) ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου.

- Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή σχετικού απαλλακτικού εγγράφου.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (εκτός των αναφερόμενων να αναφερθούν και όποιες άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση έργου)

- Έγκριση ΕΠΑΕ

- Έγκριση αρμόδιας Υπηρεσίας Δασών (κατά περίπτωση)

- Έγκριση αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν από διάφορες εφορείες να αναφέρονται όλα)

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

- Απόσπασμα Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής παρέμβασης από την οποία να προκύπτει η συμβατότητα του προτεινόμενου έργου με τα προβλεπόμενα στη μελέτη αυτή.

- Απόσπασμα πίνακα εγκεκριμένης πράξης εφαρμογής της περιοχής παρέμβασης.

- Έγκριση κτηματολογίου

- Δημοσίευση ΚΥΑ Κήρυξης Απαλλοτριώσεων στο ΦΕΚ

- Έκδοση Απόφασης Τιμών Μονάδος από το Δικαστήριο

- Παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Δημοσίευση στο ΦΕΚ, Συντέλεση Απαλλοτριώσεων

- Δήλωση Οριστικής Κατάληψης Γης

- Αποδεικτικό έγγραφο μεταβίβασης κυριότητας

- Πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο και όπου υπάρχει συστημένο Κτηματολογικό Γραφείο, Πιστοποιητικό καταχώρησης στο κτηματολόγιο.

Οικοδομική άδεια ή απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης από την οικεία Πολεοδομική Αρχή.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: σΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

# ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ

- ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

- Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ή ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ;

| - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ / ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ): |  |  |
| - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: |  |  |
| - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  | - E-MAIL: |
| - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: |  |  |

| - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: |  |  |
| - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: |  |  |
| - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  | - E-MAIL: |

| - ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): |  | - ΚΩΔΙΚΟΣ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: |  |  |  |
| - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  |  | - E-MAIL: |

| - ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: |  | - ΚΩΔΙΚΟΣ: |
| --- | --- | --- |
| - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: |  |  |
| - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: |  |  |
| - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  | - E-MAIL: |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - ΚΩΔΙΚΟΣ | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| - ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ | 1.1 |  |
|  | 1.2 |  |
| - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | 1.1 |  |
|  | 1.2 |  |
| - ΕΙΔΙΚΟΣ/ΟΙ ΣΤΟΧΟΣ/ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ | 1.1 |  |
|  | 1.2 |  |

# ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής, με ιδιαίτερη αναφορά στη συσχέτιση της υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης)

- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (αναφορά των απαιτούμενων ενεργειών, με τις οποίες διασφαλίζεται η λειτουργικότητα της πράξης, αναφορά του τρόπου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της πράξης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

- ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

- ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

- ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ :

- ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

# ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ

| ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ |  |
| --- | --- |
| - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά της ανάγκης, του προβλήματος ή / και της αποτυχίας της αγοράς που θα αντιμετωπιστεί με την προτεινόμενη πράξη): |  |
| - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: (αναφέρετε εάν η πράξη εμπεριέχει καινοτομικά στοιχεία και εάν ναι αναφέρετε τα στοιχεία εκείνα που αναδεικνύουν τον καινοτομικό χαρακτήρα της πράξης): |  |
| - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ: |  |
| - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: |  |
| ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠ, ΑΠ, ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ |

| ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ΑΞΟΝΑΣ: | - ΤΑΜΕΙΟ: | - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: |  |  |  |
| - ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | - ΔΕΙΚΤΗΣ | - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) | - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| …… |  |  |  |  |  |  |

| ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ΑΞΟΝΑΣ: | - ΤΑΜΕΙΟ: | - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: |  |  |  |
|  |  |  | 18α. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : |  |  |  |
| - ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | - ΔΕΙΚΤΗΣ | - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) | - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
| …… |  |  |  |  |  |  |

| ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ΑΞΟΝΑΣ: | - ΤΑΜΕΙΟ: | - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: |  |
| - ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ | - ΔΕΙΚΤΗΣ | - ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (για ΕΚΤ, ΕΤΠΑ) | - ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ |
| …… |  |  |  |  |

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |  | ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ |  | ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ |  |  |  |
| - Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | - ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | - ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | - ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ | - ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΧΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | - ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ | - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | - ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |  |  | - ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΗΝΕΣ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ | - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | - ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ (ΣΥΜΒΑΣΗ) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  | - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: |  |  |  |

| ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | - Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ | - ΚΚΩΔ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-ΣΗΣ (εκτίμηση) | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  |  |  | - ΣΧΟΛΙΑ |
|  |  |  |  |  | - ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ | - ΚΩΔ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ή αρ. Πρωτ.) | - ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΤΑΔΙΟΥ (πραγματική ημερομηνία) | - ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ |  |

| ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Η/ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ |  |
| --- | --- |
| - ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  |
| - ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: |  |
| - ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται): |  |
| - ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ «ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται): |  |
| - ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; (ναι/ όχι/ δεν απαιτείται) |  |
| - ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ; (ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΓΟΡΑ, ΕΞΑΓΟΡΑ) |  |

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |  |  | - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | - ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ |
| Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ | Α1. ΆΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Βάσει παραστατικών | - Ποσό χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  |  | - ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  | Α.2 . ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Βάσει παραστατικών | - Ποσό χωρίς ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  |  | ii. ΦΠΑ |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ | Β.1.ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει τυποποιημένης κλίμακας κόστους ανά μονάδα |  |  |  |  |  |
|  | Β2. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει κατ’ αποκοπή ποσού (Lump Sum) |  |  |  |  |  |
|  | Β.3. ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού |  |  |  |  |  |
|  | Β.4. ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (%) επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης ή επί των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού |  |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ |  |  |  |  |  |
| Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| 6. ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |  |

| - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: |  |
| --- | --- |
| - ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  |
| - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: |  |

| - ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: |  | - ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ; (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του καν. 1303/13)

| - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: |  |
| --- | --- |

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Α.Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ | - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | - ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΠΑ (ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΣ) ΝΑΙ/ΟΧΙ | - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | - ΠΟΣΟ ΦΠΑ | - ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | - % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| - ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: διαδικασια ΟΡΙΣΜΟΥ ενδιαμεσου φορεα

Η ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ πριν την οριστική ανάθεση των καθηκόντων Ενδιάμεσου Φορέα στις Αστικές Αρχές των εγκεκριμένων Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα εξετάσει και αξιολογήσει την ικανότητά τους να ασκήσουν τα συγκεκριμένα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν. Ειδικότερα, βάσει του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου της περιόδου 2014-2020 θα εξεταστεί και ελεγχθεί ο ΕΦ σχετικά με τα παρακάτω:

- πληρότητα του οργανογράμματος σε σχέση με τα καθήκοντα που θα του ανατεθούν, ιδίως ως προς την διοικητική ικανότητα,

- κατανομή των αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του φορέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την οποία η αστική αρχή είναι δικαιούχος μιας πράξης, ώστε να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων,

- επάρκεια και ικανότητα του προσωπικού να εκτελέσουν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται,

- επάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης που εφαρμόζει ο ΕΦ σε σχέση με τις διαδικασίες διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου,

- διάθεση εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης και χρήση του από το προσωπικό του φορέα που εμπλέκεται στη διαχείριση των πράξεων,

- πλαίσιο θέσπισης, τροποποίησης του εγχειριδίου διαδικασιών διαχείρισης ή κατάργησης διαδικασιών,

- εμπειρία του φορέα στη διαχείριση δράσεων ή και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στον τομέα που αφορά το αντικείμενο της ανάθεσης,

- ικανότητα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, με βάση την αποτελεσματική διαχείριση τους κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Για τον έλεγχο τον παραπάνω η ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ θα ζητήσει από τις Αστικές Αρχές τα παρακάτω στοιχεία:

- οργανόγραμμα που θα αποτυπώνει με επαρκή ανάλυση τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/ Διευθύνσεις/ Τμήματα/ Υπηρεσιακές - Οργανωτικές Μονάδες του στις διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων,

- αριθμό του προσωπικού και κατανομή του στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/ Διευθύνσεις/ Τμήματα/ Υπηρεσιακές – Οργανωτικές Μονάδες του ΕΦ,

- προσόντα και εμπειρία του προσωπικού,

- διαδικασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που εφαρμόζει ο ΕΦ ανά εμπλεκόμενη Υπηρεσία/ Διεύθυνση/ Τμήμα/ Υπηρεσιακή- Οργανωτική Μονάδα (εφόσον ο ΕΦ διαθέτει αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης το υποβάλλει στη ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ),

- θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει.

Εφόσον το αποτέλεσμα της εξέτασης του ΕΦ αποβεί θετικό, η ΕΥΔΕΠ-ΠΑΜΘ προβαίνει στην προετοιμασία της Απόφασης Ορισμού του ΕΦ / Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων και εισηγείται την έκδοσή της.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ

(υπόδειγμα)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιοχής παρέμβασης ………..

του Δήμου ………….

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020

Ημερομηνία Υποβολής: …………..

Φορέας Υποβολής:………………...

# Παρουσίαση της περιοχής παρέμβασης και αναγνώριση κύριων αναγκών

## Ταυτότητα της περιοχής παρέμβασης

Δίνεται μια συνοπτική περιγραφή «ταυτότητα» της περιοχής παρέμβασης:

  - Γεωγραφικά όρια

  - Έκταση, πληθυσμός

  - Θέση στην αστική περιοχή

  - Συνοδευτικοί χάρτες με διοικητικά και πολεοδομικά όρια, χρήσεις γης, μεταφορικές υποδομές, φυσικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ., σε κατάλληλες κλίμακες, οι οποίο μπορούν να περιληφθούν σε Παράρτημα.

Κατηγορία περιοχής (μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες κατηγορίες ή και άλλες που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.1).

Πίνακας 1.1 Κατηγορία περιοχής παρέμβασης

| α/α | Κατηγορία Περιοχής | Επιλογή |
| --- | --- | --- |
| 1 | Περιοχές με ιδιαίτερα οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στα οποία έχει συμβάλλει η οικονομική κρίση. |  |
| 2 | Περιοχές αυξημένης ανεργίας, χαμηλού εισοδήματος των κατοίκων, αστικής φτώχειας. |  |
| 3 | Περιοχές υποβαθμισμένου φυσικού και δομημένου περιβάλλον, αλλαγών χρήσεων γης, αστικής διάχυσης. |  |
| 4 | Περιοχές αστικής ή βιομηχανικής ρύπανσης, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. |  |
| 5 | Περιοχές περιβαλλοντικής υποβάθμισης, έλλειψης ή υποβάθμισης πρασίνου και ελεύθερων χώρων για τους πολίτες (κοινόχρηστοι και κοινωφελείς). |  |
| 6 | Περιοχές όπου παρατηρούνται ελλείψεις βασικών υποδομών καθώς και υποδομών/ υπηρεσιών που διευκολύνουν την κινητικότητα και την ένταξη στις λειτουργίες της περιοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες. |  |
| 7 | Περιοχές αποβιομηχάνισης, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών/ βιοτεχνικών ζωνών στο κέντρο ή στις παρυφές των πόλεων, εξαφάνισης παραγωγικών τομέων και δραστηριοτήτων ή που φιλοξενούν φθίνουσες οικονομικές δραστηριότητες. |  |
| 8 | Περιοχές όπου παρατηρούνται ελλείψεις κοινωνικών υποδομών καθώς και δομών/ υπηρεσιών, περιοχές συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. |  |
| 9 | Περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα. |  |
| 10 | Περιοχές που χαρακτηρίζονται από προβλήματα οργανικής σύνδεσης, προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του τοπικού πληθυσμού, του περιαστικού ή ευρύτερου αγροτικού χώρου. |  |
| 11 | Αστικές περιοχές που συμμετείχαν ή συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής ανάπτυξης RFSC (Reference Framework for European Sustainable Cities) και URBACT |  |

## Ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης

Η ανάλυση της περιοχής παρέμβασης γίνεται τουλάχιστον ως προς τα εξής θέματα:

  - Χωροταξική θεώρηση – θέση ως προς την αστική περιοχή

  - Δημογραφικά χαρακτηριστικά

  - Κοινωνικά χαρακτηριστικά (ανεργία, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός)

  - Διάρθρωση οικονομίας/ απασχόληση

  - Βασικές υποδομές (μεταφορών, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, ΤΠΕ)

  - Κύρια στοιχεία πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος

  - Πολεοδομική οργάνωση και χρήσεις γης

  - Αναγνώριση των σχετικών προγραμμάτων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) που μπορούν να αξιοποιηθούν στην αστική περιοχή (π.χ. URBACT, Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑ Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ κλπ.)

Έμφαση να δοθεί στην ανάλυση των στοιχείων/ δεδομένων που τεκμηριώνουν την επιλογή της κατηγορίας της περιοχής παρέμβασης σε σχέση με τον παραπάνω πίνακα 1.1.

Οι ενδεδειγμένες κλίμακες είναι: όρια περιοχής παρέμβασης, πολεοδομικές ενότητες, όρια οικισμών, δημοτικές ενότητες, δήμοι.

## Περιγραφή προβλημάτων και αναγκών της περιοχής παρέμβασης.

Ανάδειξη και ιεράρχηση των βασικών προβλημάτων και αναγκών της περιοχής παρέμβασης ως προς τις πέντε (5) κύριες προκλήσεις του άρθρου 7 του κανονισμού ΕΤΠΑ: οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές, δημογραφικές και κοινωνικές.

Ανάλυση των παρακάτω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών και πολιτικών, που αφορούν την περιοχή σε σχέση με τα προβλήματα και τις ανάγκες που καταγράφηκαν (ενδεικτικά):

- Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΑΜΘ

- ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020

- Εθνικά, Ειδικά και Περιφερειακό Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

- Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της αστικής περιοχής

- Επιχειρησιακά Προγράμματα των εμπλεκομένων αστικών αρχών 2015-2019

- Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της ΠΑΜΘ για τον τουρισμό - πολιτισμό και Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Για τον εντοπισμό των προβλημάτων και την ιεράρχηση των αναγκών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά αναλύσεις PEST, SWOT κ.α. σε σχέση με τις πληροφορίες της προηγούμενης ενότητας.

Η περιγραφή κάθε προβλήματος θα πρέπει να συνοδεύεται από στοιχεία ποσοτικής και ποιοτικής τεκμηρίωσης βάσει των αναλύσεων για την περιοχή.

Πίνακας 1.2 Τεκμηρίωση προβλημάτων και αναγκών περιοχής παρέμβασης

| α/α | Περιγραφή προβλήματος | Αιτιολόγηση / Τεκμηρίωση | Είδος Πρόκλησης | Ανάγκη |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |  |
| 1 | Κλείσιμο εμπορικών επιχειρήσεων | Αριθμός/ ποσοστό εμπορικών επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους τα τελευταία έτη Μείωση της εμπορικής κίνησης στην περιοχή παρέμβασης | οικονομική | Προσέλκυση επισκεπτών |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Παρουσίαση κυριότερων παρεμβάσεων/ έργων της περιόδου 2007-2013 στην αστική περιοχή και συμπερασμάτων από την υλοποίηση των ΟΣΑΑ ανά πρόβλημα της περιοχής παρέμβασης.

Πίνακας 1.3 Συσχέτιση με αποτελέσματα ΟΣΑΑ 2007-2013

| α/α | Έργο 2007-2013 | Πρόβλημα (Πίνακα 1.2) | Συμπεράσματα - αποτελέσματα |
| --- | --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |
| 1 | Δράσεις και ενέργειες για την ανάπτυξη της εμπορικής κίνησης στο εμπορικό κέντρο | Κλείσιμο επιχειρήσεων | Χ νέες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

# Καθορισμός της στρατηγικής και των στόχων της Στρατηγικής ΒΑΑ

## Ανάλυση της Στρατηγικής ΒΑΑ

Παρουσιάζεται περιγραφικά η στρατηγική της ΒΑΑ με ανάλυση της επιλογής για επικέντρωση σε συγκεκριμένα ζητήματα/ προτεραιότητες και περιοχές καθώς και ο χρονικός της ορίζοντας.

Περιγράφονται συνοπτικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα της στρατηγικής, κυρίως ως προς την αντιμετώπιση των αναγκών.

Παρουσιάζεται ο στρατηγικός στόχος της ΒΑΑ για την περιοχή παρέμβασης και αναλύεται στους επιμέρους ειδικούς στόχους.

## Λογική παρέμβασης Στρατηγικής ΒΑΑ

Η λογική της παρέμβασης ορίζει τα λογικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του σχεδιασμού της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η λογική της παρέμβασης ξεκινά από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών που διαμορφώνουν τη στρατηγική, στη συνέχεια προχωρά στον καθορισμό ειδικών στόχων, οι οποίοι αποτελούν το αποτέλεσμα το οποίο θα επιτευχθεί μέσα από τη συνεισφορά συγκεκριμένων πράξεων.

Κατά συνέπεια, οι ειδικοί στόχοι οδηγούν στον ορισμό συγκεκριμένων δεικτών αποτελέσματος και οι πράξεις στον ορισμό συγκεκριμένων δεικτών εκροής. Στον πίνακα της λογικής της παρέμβασης καταγράφεται αυτή η σχέση μεταξύ εκροών – αποτελεσμάτων.

Πίνακας 2.1 Λογική παρέμβασης Στρατηγικής ΒΑΑ

| Ανάγκη | Ειδικός Στόχος | Δείκτης Αποτελέσματος | Πράξη | Δείκτης Εκροής |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |  |
| Προσέλκυση επισκεπτών | Ε.Σ.1 Ενίσχυση ελκυστικότητας εμπορικού κέντρου | Επισκεψιμότητα εμπορικού κέντρου | Π.1.1 Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων | Μήκος νέων πεζοδρόμων |

## Ανάλυση των στόχων Στρατηγικής ΒΑΑ

Περιγράφονται οι Ειδικοί Στόχοι ΒΑΑ. Για κάθε Ειδικό Στόχο γίνεται περιγραφή του επιδιωκόμενου αποτελέσματος ως προς συγκεκριμένες ανάγκες – προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει με ποιοτικό και ποσοτικό τρόπο. Αναφέρονται οι πράξεις του, οι εμπλεκόμενοι και οι ωφελούμενοι / ομάδες στόχοι.

Τίθενται δείκτες εκροών και αποτελέσματος, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σαφείς, ποσοτικοποιημένοι, μετρήσιμοι, κατάλληλοι και ρεαλιστικοί.

Τέλος δίνεται εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών που αντιστοιχούν στην επίτευξη των μετρήσιμων αποτελεσμάτων του Ειδικού Στόχου.

Πίνακας 2.2. Παρουσίαση Ειδικών Στόχων της Στρατηγικής ΒΑΑ

Ειδικός Στόχος 1 (Τίτλος)

Αποτελέσματα που επιδιώκονται (π.χ. Αύξηση των ατόμων που επισκέπτονται το εμπορικό κέντρο)

Συμβολή σε ΑΠ/ ΘΣ/ ΕΣ ΠΕΠ (Αναφορά στον Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Ειδικό Στόχο του ΠΕΠ στους οποίους συμβάλλει). Κάθε ειδικός στόχος προτείνεται να συμβάλλει σε έναν μόνο Θεματικό Στόχο.

Περιγραφή τρόπου παρέμβασης (Συνοπτική αναφορά πράξεων και εμπλεκομένων φορέων)

Ενδεικτικός Π/Υ (Συνολική δημόσια δαπάνη)

Συμβολή στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό (Συνοπτική αναφορά στην συμβολή στους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου ή / και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου)

Δείκτες Ειδικού Στόχου 1

| α/α | Δείκτης (Τίτλος) | Τύπος (Εκροής/ Αποτελέσματος) | Μονάδα Μέτρησης | Έτος Βάσης (Συμπληρώνεται μόνο για δείκτες αποτελέσματος) | Τιμή Βάσης (Συμπληρώνεται μόνο για δείκτες αποτελέσματος) | Τιμή στόχου (2023) | Πηγή στοιχείων |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |

Για κάθε δείκτη εκροής και αποτελέσματος γίνεται εκτίμηση της ποιότητάς του βάσει των πέντε χαρακτηριστικών της μεθοδολογίας SMART. Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας επισημαίνοντας με τη λέξη «ΝΑΙ» τα χαρακτηριστικά που καλύπτονται πλήρως.

Πίνακας 2.3. Αυτο-αξιολόγηση ποιότητας δεικτών

| α/α | Δείκτης (Τίτλος) | Σαφής διατύπωση | Επαρκής ποσοτικοποί-ηση | Αξιόπιστη, επίκαιρη και τεκμηριωμένη μέτρηση | Καταλληλό-τητα / συνάφεια | Ρεαλιστική τιμή στόχου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | (ΝΑΙ) |  | (ΝΑΙ) | (ΝΑΙ) |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |

# Πράξεις Στρατηγικής ΒΑΑ

## Ανάλυση των πράξεων Στρατηγικής ΒΑΑ

Δίνεται η ταυτότητα κάθε προτεινόμενης πράξης για την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ, ανά Ειδικό Στόχο.

| Πίνακας 3.1. Παρουσίαση Πράξης |  |
| --- | --- |
| Πράξη 1.1 | (Τίτλος) |
| Ειδικός Στόχος 1 | (Τίτλος) |
| Περιγραφή (Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου, μεθοδολογίας υλοποίησης, υποέργων, παραδοτέων) |  |
| Σκοπιμότητα (Συνοπτική περιγραφή σκοπιμότητας σε συνάρτηση με τους στόχους που εξυπηρετεί και με άλλες πράξεις και προγράμματα) |  |
| Προϋπολογισμός (Σύνολο δημόσια δαπάνης) |  |
| Πρόγραμμα χρηματοδότησης (ΠΕΠ, τομεακό ΕΠ, άλλο) |  |
| Ταμείο χρηματοδότησης (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, άλλο) |  |
| Δικαιούχος | (Τίτλος) |
| Ωφελούμενοι/ ομάδες στόχοι | (Περιγραφή) |
| Δείκτες εκροών | (Τίτλος) |
| Τιμές δείκτη (Μονάδα μέτρησης, στόχος, πηγή) |  |
| Χρονικός προγραμματισμός (Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια υλοποίησης) |  |
| Σύνδεση με Επενδυτική Προτεραιότητα/ΕΣ και επιδιωκόμενα αποτελέσματα ΠΕΠ (Αναφορά στην ΕΠ/ΕΣ και επιδιωκόμενα αποτελέσματα στα οποία συμβάλλει) |  |
| Συμβατότητα με Ε.Π. Δήμου (Αναφορά στη συνάφεια με συγκεκριμένους στόχους Σχεδίων Δράσης του Ε.Π.) |  |
| Συμβατότητα με Πολεοδομικό σχεδιασμό (Αναφορά στη συνάφεια στη συμβατότητα με πολεοδομικές ρυθμίσεις και χρήσεις γης) |  |

## Ωριμότητα Στρατηγικής ΒΑΑ

Ειδικότερα για τις πράξεις της Στρατηγικής ΒΑΑ που προτείνονται για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 δίνονται οι εξής πληροφορίες του επόμενου πίνακα. Συμπληρώνεται ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τυχόν απαιτούμενες τεχνικές μελέτες ωριμότητας έργων, ο οποίος μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 10% επί της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης από το ΠΕΠ.

Πίνακας 3.2 Ενέργειες ωρίμανσης Πράξεων Στρατηγικής ΒΑΑ

| Πράξη |  | Π/Υ Δ.Δ. | Αιτούμενος Π/Υ τεχνικών μελετών ωριμότητας | Στάδιο εξέλιξης τεχνικών μελετών* | Στάδιο εξέλιξης άλλων διοικητικών ενεργειών** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |  |  |
| Π.1.1 | Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων | 2.000.000 |  | Εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης | Έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις |
| Γενικό σύνολο Π/Υ αιτούμενου από ΠΕΠ |  |  |  |  |  |
| Σύνολο ΒΑΑ |  |  |  |  |  |

* Υποβάλλονται στο παράρτημα οι σχετικές αποφάσεις, όπως ενδεικτικά: έγκρισης μελετών εφαρμογής, οριστικών μελετών, τευχών δημοπράτησης

**Υποβάλλονται στο παράρτημα οι σχετικές αποφάσεις, όπως ενδεικτικά: αποφάσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εγκρίσεων λοιπών φορέων, οικοδομικής άδειας, απόκτησης γης, ή έγγραφα που αποδεικνύουν την εκκίνηση των σχετικών ενεργειών

Για το σύνολο των πράξεων παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Πίνακας 3.3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Πράξεων Στρατηγικής ΒΑΑ

| Πράξη | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία λήξης | Χρονική διάρκεια υλοποίησης | Ημερομηνία /ες Νομικής /ων Δέσμευσης /ων |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |  |
| Π.1.1 | 15-2-2016 | 15-12-2017 | 16 μήνες | 15-08-2016 |

Επιπρόσθετα, υποβάλλεται στο παράρτημα για κάθε πράξη που προτείνεται για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ Συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

## Ωφελούμενος πληθυσμός Στρατηγικής ΒΑΑ

Περιγράφεται συνοπτικά ο ωφελούμενος πληθυσμός και οι ομάδες στόχοι των πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ. Ο ωφελούμενος πληθυσμός λαμβάνεται ανάλογα με την έκταση των προβλημάτων και αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων σε κλίμακες όπως: όρια περιοχής παρέμβασης, πολεοδομικές ενότητες, όρια οικισμών, δημοτικές ενότητες, δήμοι.

Πίνακας 3.4 Ωφελούμενος πληθυσμός Στρατηγικής ΒΑΑ

| Πράξη | Ωφελούμενος πληθυσμός | Περιγραφή Ομάδων Στόχων | Περιγραφή χωρικής εμβέλειας αποτελεσμάτων |
| --- | --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |
| Π.1.1 Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων | 83.000 | Κάτοικοι του οικισμού Επιχειρήσεις του εμπορικού κέντρου Κάτοικοι της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής | Η αύξηση της επισκεψιμότητας του εμπορικού κέντρου θα ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις και τις θέσεις απασχόλησης σε αυτές Παράλληλα θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων του οικισμού καθώς θα… (αιτιολόγηση) |
| Π.1.2 |  |  |  |
| Π.2.1 |  |  |  |

# Σχέδιο χρηματοδότησης της Στρατηγικής ΒΑΑ

Συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας σχετικά με την χρηματοδότηση κάθε Πράξης και το σύνολο της Στρατηγικής ΒΑΑ. Για κάθε Πράξη καταγράφεται το Πρόγραμμα προέλευσης της χρηματοδότησης η πηγή των πόρων (π.χ. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕτΕπ. ίδιοι πόροι) καθώς και το στάδιο της χρηματοδότησης:

α)	έγκριση χρηματοδότησης

β)	προτείνεται για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 μέσω του ΒΑΑ

γ)	υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Πίνακας 4.1 Σχέδιο χρηματοδότησης Στρατηγικής ΒΑΑ

| Ειδικός Στόχος | Επ. Πρ. | Πράξη | Π/Υ Δ.Δ. | Χρηματοδότηση |  | Στάδιο χρηματοδότησης* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Πρόγραμμα | Πηγή |  |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6e | Π.1.1 Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων | 2.000.000 | ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 -2020 | ΕΤΠΑ | Προτείνεται για χρηματοδότηση μέσω του ΒΑΑ |
| 1 | 6e | Π.1.2 |  | ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ | ΕΚΤ | Έγκριση χρηματοδότησης |
| 2 | 8iii | Π.2.1 |  | URBACT | ΕΤΠΑ | Υποβολή αίτησης |
| Υποσύνολο ΕΤΠΑ ΠΕΠ ΑΜΘ |  |  |  |  |  |  |
| Υποσύνολο ΕΚΤ ΠΕΠ ΑΜΘ |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο ΠΕΠ ΑΜΘ |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο λοιπών πηγών/προγραμμάτων |  |  |  |  |  |  |
| Γενικό Σύνολο Στρατηγικής ΒΑΑ |  |  |  |  |  |  |

* Υποβάλλονται στο παράρτημα οι σχετικές αποφάσεις, όπως ενδεικτικά: απόφαση έγκρισης, πρωτόκολλα υποβολής κλπ όλων των πράξεων εκτός αυτών που προτείνονται για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 μέσω του ΒΑΑ).

# Συμπληρωματικότητα και συνέργεια των πράξεων ΒΑΑ με Στρατηγικές και Στόχους της ΠΑΜΘ

Τεκμηριώνεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια της Στρατηγικής ΒΑΑ και των παρεμβάσεών της, ώστε να εξασφαλίζονται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ ΑΜΘ και στο αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Δίνεται συνοπτικός πίνακας της συνάφειας των πράξεων του ΒΑΑ με τη Στρατηγική της RIS3, τη Στρατηγική της ΟΧΕ τουρισμού-πολιτισμού πολιτισμού ή/και το Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουρισμού ΑΜΘ καθώς και με άλλα προγράμματα.

Πίνακας 5.1 Συνάφεια πράξεων Στρατηγικής ΒΑΑ με άλλες Στρατηγικές και Προγράμματα της Π-ΑΜΘ Συνάφεια πράξεων Στρατηγικής ΒΑΑ με άλλες Στρατηγικές και Προγράμματα της Π-ΑΜΘ

| Ε.Σ. | Πράξη | Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη) | Συνάφεια με RIS3 ΑΜΘ | Συνάφεια με ΟΧΕ τουρισμού- πολιτισμού /ή και Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουρισμού ΑΜΘ | Συνάφεια με άλλα Προγράμματα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (π.χ. Π.1.1 Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων) |  | (περιγραφή συμβολής σε στόχο/ προτεραιότητα ή δράση) | (περιγραφή συμβολής σε στόχο/ προτεραιότητα ή δράση) | (περιγραφή συμβολής σε στόχο / προτεραιότητα ή δράση) |
| 1 | Π.1.2 |  |  |  |  |
| 2 | Π.2.1 |  |  |  |  |

Παρουσιάζεται η συμβολή των πράξεων ΒΑΑ που προτείνονται για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 στους αντίστοιχους δείκτες εκροών και αποτελέσματος των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας. Για κάθε Πράξη συμπληρώνονται όσες γραμμές απαιτούνται για την κάλυψη των σχετικών δεικτών.

Πίνακας 5.2 Συμβολή πράξεων Στρατηγικής ΒΑΑ στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 - 2020

| Πράξη | Α.Π. ΠΕΠ | Δείκτης στον οποίο συμβάλλει |  |  |  |  | Εκτίμηση/ περιγραφή συμβολής |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Κωδ. | Τίτλος | Είδος | Τιμή Στόχου (2023) | Ορόσημο για 2018* |  |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |  |  |  |  |
| π.χ. Π.1.1 Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων | 2 | Τ1024 | Αριθμός σχεδίων ΒΑΑ | Εκροής | 1 | δεν εφαρμόζεται | Συμβολή στην επιτυχή υλοποίηση του ΒΑΑ |
|  | 2 | Τ1032 | Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα | Αποτελέ-σματος | 1.500.00 | δεν εφαρμόζεται | Βελτίωση της ελκυστικότητας του εμπορικού κέντρου για την προσέλκυση επισκεπτών |
| Π.1.2 | 2 | F100 | Ποσό πιστοποιημένων δαπανών | Οικονομι-κός | 73.252.887 | 271.059.379 | Αναμένεται να συμβάλλει με 1.000.000 € πιστοποιημένων δαπανών στο ορόσημο |

*Συμπληρώνεται μόνο για τους δείκτες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο επιδόσεων του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020

# Πλαίσιο κατάρτισης και υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ

## Διαδικασίες κατάρτισης Στρατηγικής ΒΑΑ

Περιγράφονται συνοπτικά οι διαδικασίες δημοσιότητας και διαβούλευσης που έλαβε χώρα για την κατάρτιση της Στρατηγικής ΒΑΑ. Αναφέρονται οι τεχνικές και μέθοδοι διαβούλευσης που χρησιμοποιήθηκαν και επισυνάπτονται στο Παράρτημα διαθέσιμα στοιχεία όπως έντυπα προτάσεων, παρουσιάσεις, φωτογραφίες, σχόλια κ.ά.

Δίνεται πίνακας με τους φορείς που συμμετείχαν στις παραπάνω διαδικασίες με σύντομη περιγραφή της συνεισφοράς/ προτάσεών τους.

Πίνακας 6.1 Πίνακας διαβούλευσης Στρατηγικής ΒΑΑ

| α/α | Φορέας | Περιγραφή συνεισφοράς στην Στρατηγική ΒΑΑ/ προτάσεων |
| --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |
| 1 | Δήμος | Διεξήγαγε έρευνες πεδίου για την συλλογή δεδομένων. Πρότεινε την επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων του εμπορικού κέντρου |
| 2 |  |  |

## Εταιρικό σχήμα ΒΑΑ

Συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας των φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση (με οποιοδήποτε τρόπο π.χ. φορέας υλοποίησης, λειτουργίας, κύριος της πράξης, φορέας παρακολούθησης, αξιολόγησης, κ.λ.π.) της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Πίνακας 6.2 Φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ

| Πράξη | Δικαιούχος Φορέας | Φορέας Υλοποίησης | Φορέας Λειτουργίας |
| --- | --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |
| Π.1.1 Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων | Δήμος | Δήμος | Δήμος |
| Π.1.2 |  |  |  |
| Π.2.1 |  |  |  |

Περιγράφεται η σχετική εμπειρία του εταιρικού σχήματος στην υλοποίηση ή / και παρακολούθηση σχεδίων / προγραμμάτων Αστικής Ανάπτυξης ή / και γενικά συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας με τους φορείς που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα με συνοπτική ανάλυση των αρμοδιοτήτων τους ως προς τις ανάγκες που θα αντιμετωπίσει η Στρατηγική ΒΑΑ.

Γίνεται αναφορά στην ύπαρξη τεκμηρίωσης της διοικητικής ικανότητας του φορέα (π.χ. επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας περιόδου 2007-2013, ΕΛΟΤ-1431, ISO:9001) ειδικά για την περίπτωση που ορίζονται ως δικαιούχοι πράξεων ή / και περιγράφονται οι προτεινόμενοι τρόποι συνεργασίας π.χ. σύναψη προγραμματικής σύμβασης.

Πίνακας 6.3 Εταιρικό σχήμα Στρατηγικής ΒΑΑ

| α/α | Φορέας | Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας | Θεσμικές αρμοδιότητες ως προς ανάγκες ΒΑΑ | Διοικητική ικανότητα | Προηγούμενη σχετική εμπειρία ως προς αρμοδιότητες και ανάγκες ΒΑΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |  |  |
| 1 | Δήμος | Ν.3463/2006 Ν. 3852/2010 | Κατάρτιση μελετών ανάπλασης, κατασκευής και συντήρησης οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων του Δήμου | Τύπος Α, Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1431-1 |  |
| 2 |  |  |  | ISO 9001 στο πεδίο… |  |

## Διαδικασίες διοίκησης, παρακολούθησης και υλοποίησης Στρατηγικής ΒΑΑ

Περιγράφονται τα όργανα και οι διαδικασίες διοίκησης του εταιρικού σχήματος.

Περιγράφονται οι διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Περιγράφονται τα στελέχη των φορέων που θα απασχοληθούν στην διοίκηση, παρακολούθηση και υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ.

Διεξάγεται ανάλυση των κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή της Στρατηγικής του ΒΑΑ. Τα θέματα που πρέπει να καλυφθούν είναι τα εξής:

- Περιγραφή του είδους των κινδύνων (π.χ. επιχειρησιακών, οικονομικών, νομικών, στελέχωσης, τεχνικών προβλημάτων, θεσμικών)

- Κατηγοριοποίηση σε χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού κινδύνου

- Καθορισμός βημάτων που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν για τον περιορισμό των πιθανοτήτων και των επιπτώσεων

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

Πίνακας 6.4 Ανάλυση διαχείρισης κινδύνου Στρατηγικής ΒΑΑ

| α/α | Περιγραφή Κινδύνου | Είδος | Κατηγοριοποίηση | Πιθανές επιπτώσεις | Βήματα αντιμετώπισης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παράδειγμα Συμπλήρωσης |  |  |  |  |  |
| 1 | Ελλιπής ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα αστικής ανάπτυξης 2014-2020 | Επιχειρησιακός | μεσαίου επιπέδου | Αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης για πράξεις | Συμμετοχή στελεχών σε εκδηλώσεις δικτύωσης |
| 2 |  |  |  |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΑΑ

Καταγράφονται σε πίνακα και επισυνάπτονται έγγραφα τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την Στρατηγική ΒΑΑ. Συνοπτικά τα έγγραφα περιλαμβάνουν:

Παράρτημα Α. Αποφάσεις συλλογικών οργάνων φορέων:

- Απόφαση Δημοτικής (Αστικής) Αρχής έγκρισης Στρατηγικής ΒΑΑ - Αποφάσεις συμμετοχής λοιπών φορέων του εταιρικού σχήματος - Πρωτόκολλο συνεργασίας εταιρικού σχήματος

Παράρτημα Β. Αποφάσεις και έγγραφα τεκμηρίωσης ωριμότητας Πράξεων:

- Αποφάσεις έγκρισης μελετών εφαρμογής, οριστικών μελετών, τευχών δημοπράτησης/ διαγωνισμού (αφορούν μόνο τις Πράξεις που προτείνονται για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ) - Αποφάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εγκρίσεις λοιπών φορέων, εγκρίσεις οικοδομικής άδειας, απόκτησης γης, ή έγγραφα που αποδεικνύουν την εκκίνηση των σχετικών ενεργειών (αφορούν μόνο τις Πράξεις που προτείνονται για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ) - Συνοπτικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης (μόνο για όσες προτείνονται για ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ) - Αποφάσεις έγκρισης χρηματοδότησης

Παράρτημα Γ. Υποστηρικτικά έγγραφα διαδικασιών διαβούλευσης Στρατηγικής ΒΑΑ (ενδεικτικά):

- Κείμενα διαβούλευσης - Παρουσιάσεις - Φωτογραφίες εκδηλώσεων/ συναντήσεων - Παρουσιολόγια εκδηλώσεων/ συναντήσεων

Παράρτημα Δ. Λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης (ενδεικτικά):

- Χάρτες περιοχής παρέμβασης - Φωτογραφίες - Πίνακες δεδομένων